Izvješće o provedbi Plana razvoja Općine Josipdol za razdoblje 2021.-2027. godine

Naziv nositelja izrade: Općina Josipdol

Izrađeno: Ožujak, 2024.

Sadržaj

1.	Sadržaj	2

2.	Uvod	3

3.	Izvješće o provedbi posebnih ciljeva	4

4.	Zaključak	11

Uvod

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom. 25., stavkom 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22), kojim je propisano da tijelo zaduženo za izradu plana razvoja izvješćuje putem lokalnog koordinatora jednom godišnje regionalnog koordinatora o provedbi plana razvoja, u kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.

Plan razvoja općine Josipdol za razdoblje 2021. - 2027. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17 i 151/22) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine", broj 37/23), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva javnih politika i hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja, a vrijedi za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Strategija je uvjetovana hijerarhijski višim strateškim aktom, Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., koja predstavlja krovni dokument sveobuhvatnog akta strateškog planiranja kojom su određeni razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Plan razvoja općine Josipdol (u daljnjem tekstu: Plan) za razdoblje 2021. - 2027. godine (KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2133-13-04-21-3), donio je načelnik, Dragan Rudančić, mag. ing. silv., 29. prosinca 2021. godine. Godišnje izvješće o provedbi Plana za 2023. godinu m obuhvaća razdoblje od 1.siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Godišnje izvješće o provedbi Plana podnosi se do 31. ožujka, a izvršno tijelo Općine, odnosno načelnik odgovoran je za provedbu, praćenje i izvještavanje vezano za Plan za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine te je u obvezi jednom godišnje izraditi izvješće o provedbi Plana i dostaviti regionalnom koordinatoru Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Karlovačke Županije.

Izvješće o provedbi posebnih ciljeva

- Posebni cilj 1.1: Razvoj kvalitetnog i konkurentnog turizma

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Održane turističke manifestacije | 0 | 1 | 3 |
| Postavljena turistička signalizacija | 0 | 0 | N/P |
| Uređeni vidikovci i izletišta | 0 | 1 | 0 |
| Izgrađena šetnica uz potok Munjavu | 0 | 0 | N/P |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 1.1.

Općina Josipdol je u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023. u sklopu Posebnog cilja 1.1. planirala provedbu 2 projekta i to u vidu održavanja turističkih manifestacija te početka ulaganja u uređivanje vidikovaca i izletišta na području Općine. Postavljanje turističke signalizacije te izgradnja šetnice uz potok Munjavu nisu bili u planu za 2023. godinu. Umjesto jedne održane turističke manifestacije, Općina je uspjela premašiti zadani cilj za 2023. godinu te je realizirala čak 3 takve manifestacije. U ovom izvještajnom razdoblju održana je manifestacija obilježavanja  blagdana Sv. Trojstva na Modrušu, manifestacija obilježavanja dana Općine Josipdol te proslave Oluje. Na sve tri predmetne manifestacije utrošeno je 18.827,26 €. Nažalost, Općina nije bila jednako uspješna prilikom realizacije projekta uređenja vidikovaca i izletišta. Od planirane jedne uređene lokacije za 2023. se odustalo zbog snažnog utjecaja vanjskih čimbenika kao što su inflacija i geopolitička previranja koja su doprinijela nekontroliranom rastu cijena energenata, radova, roba i usluga. Premda Općina u ovom periodu nije ostvarila zacrtani cilj želi se napomenuti da se nije odustalo od zadanog cilja te da će on biti ostvaren u narednim vremenskim periodima.

- Posebni cilj 1.2. Razvoj poljoprivrede

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj uplaćenih poticaja poljoprivrednicima | 0 | 2 | 18 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 1.2.

Općina Josipdol je u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023. u sklopu Posebnog cilja 1.2. planirala subvencioniranje poljoprivrednika na području Općine. Zacrtani cilj je bio isplatiti barem dvije subvencije što je uspješno i realizirano jer je isplaćeno ukupno 3.910,12 € subvencija za čak 18 poljoprivrednika. Popoljoprivrednicima koje je je Općina imala u svom planu isplaćene su poljoprivrednicima kroz nekoliko vrsta subvencije. 3.126,66 EUR za umjetno osjemenjivanje krava i krmača; 664,00 EUR za ekološko proizvodnju, 119,46 EUR popravljanje kvalitete tla. Općina Josipdol namjerava i u narednim periodima poticati razvoj lokalne poljoprivrede kroz mjere potpore poljoprivrednicima.

- Posebni cilj 1.3. Jačanje i razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrađena strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 1.3.

Općina Josipdol u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023., u sklopu Posebnog cilja 1.3., nije planirala započeti s izradom strateškog dokumenta razvoja malog i srednjeg poduzetništva pa u skladu s time nije moguće prikazati napredak niti ostvarenja na području Posebnog cilja 1.3. Jačanje i razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva

- Posebni cilj 1.4. Pametan razvoj korištenjem digitalne i komunikacijske tehnologije

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Postotak kućanstava u Općini kojima je dostupan širokopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 1.4.

Općina Josipdol u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023., u sklopu Posebnog cilja 1.4., nije planirala započeti aktivnosti usmjerene razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta pa u skladu s time nije moguće prikazati napredak niti ostvarenja na području Posebnog cilja 1.4. Pametan razvoj korištenjem digitalne i komunikacijske tehnologije

- Posebni cilj 2.1: Izgradnja komunalne infrastrukture

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgrađena aglomeracija Josipdola | 0 | 0 | 0 |
| Izgrađen spojni cjevovod Trojvrha i Cerovnika | 0 | 0 | 0 |
| Izgrađena sekundarna vodovodna mreža | 0 | 0 | 0 |
| Uređeno groblje u Josipdolu | 0 | 1 | 1 |
| Rekonstruirana mrtvačnica u Josipdolu | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 2.1.

Općina Josipdol je u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023. u sklopu Posebnog cilja 2.1. planirala provedbu projekta uređenja groblja u naselju Josipdol. Veliki infrastrukturni projekti izgradnje vodoopskrbne infrastrukture isto kao ni rekonstrukcija postojeće mrtvačnice u Josipdolu nisu bili u planu za 2023. godinu. Na unaprjeđenje komunalne infrastrukture je u izvještajnom razdoblju utrošeno 19.293,74 € te je ostvaren cilj uređenja groblja u Josipdolu.

- Posebni cilj 2.2. Unaprjeđenje prometne infrastrukture

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja nerazvrstane ceste Mihaljevići i mosta na Rijeci Mrežnici | 0 | 0 | 0 |
| Broj asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 0 | 1 | 1 |
| Broj izgrađenih metara nogostupa i biciklističkih staza | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 2.2.

Općina Josipdol je u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023. u sklopu Posebnog cilja 2.2. planirala barem jedan projekt modernizacije i uređenja neasfaltiranih nerazvrstanih cesta i taj cilj je ostvaren asfaltiranjem NC Cerovnik. Trošak asfaltiranja NC Cerovnik je iznosio 66.818,34 €. Projekti izgradnje nerazvrstane ceste Mihaljevići i mosta na Rijeci Mrežnici te izgradnja novih nogostupa i biciklističkih staza nisu bili u planu za 2023. godinu te se njihovo započinjanje i završetak očekuje u narednim periodima.

- Posebni cilj 2.3. Održivo upravljanje komunalnom infrastrukturom

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj uređenih javnih površina, parkova i trgova | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 2.3.

Općina Josipdol u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023., u sklopu Posebnog cilja 2.3., nije planirala započeti aktivnosti usmjerene uređenju javnih površina, parkova i trgova pa u skladu s time nije moguće prikazati napredak niti ostvarenja na području Posebnog cilja 2.3. Održivo upravljanje komunalnom infrastrukturom

- Posebni cilj 2.4. Ekološka i energetska tranzicija

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja kotlovnice na biomasu kod škole u Josipdolu | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 2.4.

Općina Josipdol u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023., u sklopu Posebnog cilja 2.4., nije planirala započeti aktivnosti izgradnje kotlovnice na biomasu niti reciklažnog dvorišta pa u skladu s time nije moguće prikazati napredak niti ostvarenja na području Posebnog cilja 2.4. Ekološka i energetska tranzicija.

- Posebni cilj 3.1. Razvoj društvenih djelatnosti

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Uložena sredstva u uređenje minimalno 1 odgojne skupine | 0 | 0 | 0 |
| Obnovljena zgrada škole u Modruškoj Munjavi | 0 | 0 | 0 |
| Obnovljena bivša školska zgrada u Modruškim Sabljacima | 0 | 0 | 0 |
| Izgrađena sportska dvorana Oštarije | 0 | 0 | 0 |
| Uređeni objekti NK Josipdol i NK Oštarije | 0 | 0 | 0 |
| Obnovljen društveni dom u Vojnovcu | 0 | 0 | 0 |
| Izgrađena i opremljena igrališta | 0 | 1 | 1 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 3.1.

Općina Josipdol je u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023. u sklopu Posebnog cilja 3.1. planirala opremanje jednog dječjeg igrališta te je taj cilj i ostvarila. U ovom izvještajnom razdoblju opremljeno je igralište pored Dječjeg vrtića Josipdol i na to je utrošeno 31.087,50 €. Ostali projekti navedeni u tablici nisu bili u planu za 2023. godinu.

- Posebni cilj 3.2. Očuvanje i održivo korištenje kulturno-povijesne baštine

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obnovljena zgrada "stare općine" | 0 | 0 | 0 |
| Uređen stari grad Modruš | 0 | 0 | 0 |
| Obnovljena fontana Rožić | 0 | 0 | 0 |
| Uložena sredstva u uređenje minimalno jednog sakralnog objekta | 0 | 0 | 0 |
| Uređen arheološki park Modruš - Viničica | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 3.2.

Općina Josipdol u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023., u sklopu Posebnog cilja 2.3., nije planirala započeti aktivnosti usmjerene očuvanju kulturno-povijesne baštine pa u skladu s time nije moguće prikazati napredak niti ostvarenja na području Posebnog cilja 3.2. Očuvanje i održivo korištenje kulturno-povijesne baštine.

- Posebni cilj 2.2. Racionalno upravljanje prostorom i imovinom

  - Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (godina podatka) |
| --- | --- | --- | --- |
| Donesen Prostorni plan | 0 | 1 | U tijeku |
| Rekonstruirana zgrada DVD-a Oštarije | 0 | 1 | U tijeku |
| Izgrađen vatrogasni dom u Josipdolu | 0 | 0 | 0 |
| Uređene minimalno 2 zgrade u vlasništvu Općine | 0 | 0 | 0 |

  - Opis napretka u provedbi Posebnog cilja 3.3.

Općina Josipdol je u razdoblju od 1.1.2023. – 31.1.2023. u sklopu Posebnog cilja 3.3. planirala donijeti novi prostorni plan te rekonstruirati zgradu DVD-a Oštarije. Oba projekta su započeta u 2023., ali nisu dovršeni jer su započeti nešto kasnije nego što je to bilo inicijalno predviđeno tako da se njihov završetak očekuje tokom 2024. godine. Ukupni iznos utrošenih sredstva za realizaciju  Posebnog cilja 3.3. biti će poznat po završetku započetih projektnih aktivnosti. Projekt izgradnje vatrogasnog doma u Josipdolu te uređenje zgrada u vlasništvu Općine nisu bili predviđeni u 2023. godini..

Zaključak

U okviru Posebnih ciljeva utvrđenih Planom razvoja, Općina Josipdol predvidjela je 34 projekta od čega ih je 8 bilo planirano za 2023. godinu Od tih 8, od kojih su neki višegodišnji, za njih 5 su ostvareni zacrtani ciljevi ili su oni i premašeni, 2 projekta su još uvijek u fazi provedbe i očekuje se njihova skora realizacija dok samo jedan od projekata planiranih za prošlu godinu nije bio pokrenut i realiziran zbog snažnog utjecaja vanjskih čimbenika kao što su inflacija i geopolitička previranja koja su doprinijela nekontroliranom rastu cijena energenata, radova, roba i usluga. Na provedbu projekata utvrđenih planom razvoja, u 2023. godini potrošeno je 139.936,96 €.

Napredak koji je ostvaren u provedbi Posebnih ciljeva Plana razvoja Općine Josipdol, uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj pa tako i Općine Josipdol. Provedba projektnih aktivnosti nije previše kaskala za planiranim te je većoj mjeri u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Uz većinu ključnih točaka ostvarenja postignutih u utvrđenim rokovima Općina Josipdol smatra kao za sada nije potrebno predlagati niti uvoditi nužne mjere niti vršiti korekcije nad trenutnim Planom. Nastavljamo ulaganje i dalje u projekte i želimo sve realizirati u mandatnom razdoblju za koji su predviđeni. Kao prioritete u narednom izvještajnom razdoblju stavljamo Proširenje Dječjeg vrtića Josipdol, Izgradnja sportske dvorane u Oštarijama, prijava na Projekt izgradnje DVD Josipdol, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa kod zgrada DVD Oštarije i društvenog doma u Vojnovcu kako bi se iste mogle obnoviti.