Strateški plan

2024. – 2027.

Sadržaj

1	Uvod	3

1.1	Strateški plan	5

1.2	Strateški plan 2024. – 2027. za Općinu Josipdol	6

2	Opće informacije	7

3	Samoupravni djelokrug	7

4	Zakonodavni okvir	8

5	Strateški dokumenti za poslovanje	9

6	Organizacijska struktura	12

7	Analiza stanja	20

7.1	Financijski izvještaj	20

7.2	Djelatnosti Općine Josipdol	24

7.3	Ljudski resursi	26

8	SWOT analiza	32

9	Upravljanje imovinom	32

10	Temeljne vrijednosti	37

11	Vizija, misija i ciljevi	38

12	Načini ostvarenja i pokazatelji uspješnosti	39

13	Upravljanje rizicima	46

13.1	Procjena rizika	47

13.2	Registar rizika	49

14	Praćenje i evaluacija	53

15	Literatura	54

15.1	Web stranice	54

15.2	Popis tablica	54

Uvod

Dobro upravljanje predstavlja skup vrijednosti vezanih za izvršavanje poslova od javnog interesa i upravljanje proračunskim sredstvima na odgovoran i transparentan način. Načelo dobrog upravljanja utječe na uspješnost organizacije, njezin ugled na tržištu te vrijednost organizacije. Kako bi se omogućilo dobro upravljanje organizacijama u vlasništvu države, odnosno jedinica lokalne i regionalne samouprave potrebno je uspostaviti kvalitetan sustav unutarnjih kontrola.

Sustav unutarnjih kontrola definira se kao skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koje je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, odnosno podrazumijeva: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete. Sustav unutarnjih kontrola temelji se na pet međusobno povezanih komponenti: kontrolnog okruženja, upravljanja rizicima, kontrolnim aktivnostima, informacijama i komunikacijama, praćenja i procjene sustava. U tome smislu podrazumijeva cjeloviti sustav utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika koji uzima u obzir ciljeve organizacije te poduzima potrebne mjere kako bi se smanjili rizici.

Svrha sustava unutarnjih kontrola jest poboljšanje upravljanja radi postizanja općih ciljeva, odnosno realiziranje obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti, jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja. Sustav unutarnjih kontrola obuhvaća sve poslovne procese koji vode k ostvarenju poslovnih ciljeva, a uspostavlja se u svim ustrojstvenim jedinicama institucije koje u skladu s danim ovlastima i odgovornostima ostvaruju te ciljeve.

Učinkovit i djelotvoran sustav unutarnje kontrole unutar institucije podrazumijeva:

- Izrađene i provedene strateške i druge planove, kao i programe za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije;

- Usklađenost strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije;

- Unutarnje ustrojstvo koje je prikladno zadacima institucije, s jasno definiranim ovlastima i odgovornostima za učinkovitu i djelotvornu provedbu poslovnih ciljeva i korištenje financijskih sredstava dodijeljenih za njihovu provedbu;

- Uspostavu sustava izvještavanja u skladu s prenesenim ovlastima i odgovornostima radi praćenja rezultata i učinaka ostvarenih dodijeljenim financijskim sredstvima;

- Upravljanje najznačajnijim rizicima koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva sadržanih u strateškim i drugim planovima;

- Uspostavu kontrola radi osiguranja pravilnog, etičnog, ekonomičnog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezama;

- Uspostavu učinkovitih i djelotvornih informacijskih i komunikacijskih sustava;

- Praćenje i procjenu učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola;

- Definiranje načina suradnje s institucijama iz nadležnosti, uključujući sustav izvještavanja.

Temeljni pravni propisi koji se vežu za sustav unutarnjih kontrola su:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19) kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske te odgovornosti, odnosi i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola i unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola.

- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16). kojim se propisuje sadržaj okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, svrha njihove primjene i odgovorne osobe za primjenu, smjernice za rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja unutarnjih kontrola te provjera primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16, 77/19) kojim se propisuju kriteriji za uspostavu unutarnje revizije u javnom sektoru, uvjeti za načine uspostave unutarnje revizije, obveze i odgovornosti u vezi s obavljanjem poslova unutarnje revizije i rezultatima obavljenih revizija te suradnja unutarnjih revizora.

Strateški plan

Obveza izrade strateškog plana definirana je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19) te predstavlja temeljni korak u određivanju strateškog usmjerenja razvoja javnog sektora.

Strateško planiranje podrazumijeva aktivnosti koje su usmjerene na upravljanje organizacijom, odnosno aktivnosti kojima se definira strateški smjer organizacije i načini postizanja smjera, dok je strateški plan dokument kojim se definiraju ciljevi i aktivnosti koje su potrebne za postizanje navedenih ciljeva.

Kako bi se omogućio sustavan i organiziran pristup strateškom planiranju, preporuka je voditi se upravljanjem pomoću ciljeva. Na ovaj način ciljevi omogućuju upravljanje organizacijom kroz usmjerenost rukovodstva na specifične ciljeve i ostvarivanje rezultata korištenjem postojećih resursa. Glavna načela kojih bi se trebalo držati sukladno modelu su:

- Spuštanje ciljeva na najnižu razinu te određivanje ciljeva na razini zaposlenika;

- Sudjelovanje svih zaposlenika organizacije u donošenju odluke;

- Određivanje mjerljivih indikatora za svaki cilj;

- Kontinuirana procjena postignutog rezultata.

Poštujući načela modela upravljanja pomoću ciljeva postižu se bolji rezultati izvedbe organizacije, a temeljni dokument koji navedeno omogućuje upravo je strateški plan organizacije.

Strateškim planom određuju se strateški ciljevi usmjereni na razvoj organizacije, analizira se okruženje organizacije, definiraju se operativne strategije te se definira provedba i praćenje strategija.

Strateški plan kao dokument unutar sebe treba sadržavati minimalno:

- Viziju kao ideju što bi organizacija trebala biti, odnosno dugoročni cilj koji se želi postići;

- Misiju koja je povezana s vizijom organizacije te uključuje temeljne vrijednosti poslovanja;

- Vrijednosti kao načela koja usmjeravaju unutarnje aktivnosti u organizaciji te odnose s eksternom okolinom;

- Ciljeve kao konkretno ostvarive situacije koje se žele postići u određenom razdoblju;

- SWOT analizu.

Odgovorna osoba institucije odgovorna je za izradu i provedbu strateških i drugih planova organizacije, realizaciju usklađenosti strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijski plan organizacije, upravljanje najznačajnijim rizicima koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva sadržanih u strateškim i drugim planovima, dok je odgovornost rukovoditelja ustrojstvenih jedinica odgovornih za razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu za realizaciju poslovnih ciljeva u skladu sa strateškim i drugim planovima te programima.

Strateški plan 2024. – 2027. za Općinu Josipdol

Strateški plan 2024. – 2027. godine izrađen je za trogodišnje razdoblje te definira smjer prema kojemu Općina želi ići. Strateški plan obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

- Uvod u kojemu se definira sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, obveza izrade strateškog plana te metodološka objašnjenja vezana za izradu ovog strateškog plana

- Opće informacije o organizaciji u kojemu se daje prikaz temeljnih podataka vezanih za Općinu

- Predmet poslovanja u kojem se daje prikaz djelatnosti Općine

- Zakonodavni okvir u kojem se daje prikaz temeljnih zakona vezanih za poslovanje Općine

- Strateški dokumenti vezani za poslovanje u kojem se daje prikaz relevantnih strateških dokumenata vezanih za poslovanje Općine

- Organizacijska struktura u kojem se daje prikaz strukture Općine

- Analiza stanja u kojem se provodi analiza poslovanja poduzeća kroz analizu financijskih izvještaja, analizu djelatnosti Općine te analizu ljudskih resursa

- SWOT analiza koja daje prikaz procjene snaga, slabosti, prilika i prijetnji

- Temeljne vrijednosti u kojima se definiraju vrijednosti Općine koje se uzimaju u obzir prilikom postavljanja te realizacije strateških ciljeva

- Vizija, misija i ciljevi u kojem se definira vizija, misija, strateški i posebni ciljevi, odnosno strateško usmjerenje Općine

- Strateški projekti u kojima se definiraju konkretni projekti te aktivnosti koje će se realizirati u sljedećem razdoblju od tri godine

- Praćenje i evaluacija provedbe strateških ciljeva Općine kojim se uspostavlja buduće praćenje i procjenjivanje sustava unutarnje kontrole

U izradi Strateškog plana sudjelovala je sljedeća radna skupina:

  - Dragan Rudančić, mag. ing. silv., općinski načelnik

  - Kristijan Bitunjac, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i Eu fondove

  - Ivana Gudić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Opće informacije

Tablica 1 Opći podaci Općine Josipdol. Izvor: Fina, InfoBIZ

| Ime lokalne samouprave | Općina Josipdol |
| --- | --- |
| Adresa | Ogulinska 12, 47303 Josipdol |
| Telefon | 047 / 581 - 298 |
| E- mail | opcina@josipdol.hr |
| ESA sektor | S.1313 - Lokalna država |
| Ovlaštena osoba | Dragan Rudančić |
| OIB | 65506283455 |
| MB | 02619288 |
| Broj zaposlenih | - |
| Status | Aktivan |
| Transakcijski računi - aktivni | HR3224000081817200003, Karlovačka banka d.d. |

Samoupravni djelokrug

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: - uređenje naselja i stanovanje, - prostorno i urbanističko planiranje, - komunalno gospodarstvo, - brigu o djeci, - socijalnu skrb, - primarnu zdravstvenu zaštitu, - odgoj i osnovno obrazovanje, - kulturu, tjelesnu kulturu i šport, - zaštitu potrošača, - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, - protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, - promet na svom području, - održavanje javnih cesta - izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja te - ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Zakonodavni okvir

Temeljni zakoni vezani za djelokrug Općine Josipdol definirani su u ovom dijelu teksta. Temeljni zakonski okvir čini sljedeći zakoni i pravilnici:

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) kojim je zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

- Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN 14/97, 4/08) kojim se potvrđuje se Europska povelja o lokalnoj samoupravi.

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) kojim se uređuju lokalni izbori. Lokalni izbori u smislu ovoga Zakona su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se zamjenici biraju sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) kojim se uređuje prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika.

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23) kojim se propisuju mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23) kojim se uređuju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financiranje decentraliziranih funkcija.

- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22, 114/23) kojim se uređuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) kojim se uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti (u daljnjem tekstu: javnopravna tijela), u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima.

- Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21) kojim se uređuju nadležnost, sastav suda i pravila postupka na temelju kojih upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava (u daljnjem tekstu: upravni spor).

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14, 48/23) kojom se utvrđuje klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Zakon o proračunu (NN 144/21) kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i obvezama, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i jamstva Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana za upravljanje javnim financijama.

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23) kojim se određuju pravila kojima se ograničava visina rashoda i manjka opće države i javnog duga, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) kojim se uređuje izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem.

Strateški dokumenti za poslovanje

Temeljni strateški dokumenti vezani za poslovanje Općine Josipdol navedeni su u sljedećem tekstu:

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21) kojom se utvrđuju razvojni smjerovi i strateški ciljevi koji trebaju pridonijeti tome da Hrvatska što bolje iskoristi svoje potencijale, da se otklone gospodarske i društvene štete prouzročene globalnom krizom i potakne što brži oporavak Hrvatske. Vizija Hrvatske 2030. godine glasi: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. Utvrđena su četiri razvojna smjera i trinaest strateških ciljeva:

- Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

- Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

- Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

SC 10. Održiva mobilnost

SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

- Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

- Nacionalni plan razvoja javne uprave  za razdoblje od 2022. do 2027. godine (NN 38/22) koji doprinosi provedbi strateških ciljeva i ostvarivanju pokazatelja učinka Nacionalne razvojne strategije. Utvrđena je vizija razvoja javne uprave koja glasi: Moderna, učinkovita, agilna i transparentna javna uprava rukovođena načelima dobrog upravljanja i kvalitete, prilagođena potrebama društva.

Radi ostvarenja vizije utvrđeno je pet posebnih ciljeva za razvoj javne uprave, a to su:

- Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga

- Digitalna transformacija javne uprave

- Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi

- Jačanje kapaciteta javne uprave za oblikovanje i provedbu javnih politika

- Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. kojim se definiraju posebni ciljevi radi ostvarenja strateških ciljeva iz nacionalnih strategija koje su mu hijerarhijski nadređeni. Planom razvoja postavljena je vizija koja glasi: Do 2027. Karlovačka županija će biti županija rastućeg gospodarstva temeljenog na primjeni novih tehnologija, županija očuvane prirodne i kulturne baštine, privlačna za život, poslovanje i odmor. Ostvarenju vizije pridonijet će postizanje posebnih ciljeva unutar određenih četiri prioriteta:

- Prioritet 1. Konkurentno gospodarstvo i održivo društvo

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

PC 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

PC 2. Unaprjeđenje turističke ponude

PC 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja

SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

PC 4. Unaprjeđenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja

- Prioritet 2. Otporna i sigurna županija

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

PC 5. Poboljšanje dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite i usluga zdravstvene skrbi

PC 6. Poticanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju

PC 7. Unaprjeđenje dostupnosti i učinkovitosti usluga socijalne skrbi

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

PC 8. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva

- Prioritet 3. Zelena, digitalna i povezana županija

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

PC 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

PC 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenja obnovljivih izvora energije

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

PC 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

SC 10. Održiva mobilnost

PC 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu

SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

PC 13. Razvoj napredne komunikacijske infrastrukture i digitalna transformacija Karlovačke županije

Organizacijska struktura

Ustrojstvo Općine Josipdol čini: Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove i Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Općinsko vijeće je predsjedničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Josipdol.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine,

- Poslovnik o svom radu,

- Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine

- Proračun i odluku o izvršenju proračuna

- Polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna

- Odluku o privremenom financiranju

- Odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Josipdol čije ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn,

- Odluku o promjeni granice Općine Josipdol,

- Odluku o ustrojstvu i djelokrugu pravnih tijela općine

- Odluku o prethodnoj suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije donesena,

- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima ili Statutom,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- Odluku o pokroviteljstvu,

- Odluku o kriterijima načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Josipdol i dodjeljuje javna priznanja,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,

- Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,

- Odluku o imenovanju i razrješenju drugih osoba određenih zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- Odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu s općim aktom zakonom,

- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine,

- Obavlja i druge poslove koji su u zakonu ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ima 13 članova, a građani ih biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. U mandatu 2021. - 2025. Općinsko vijeće ima 14 članova zbog održanih dopunskih izbora za člana predstavničkog tijela iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine čija zastupljenost nije osigurana na redovnim izborima. Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika Predsjednik Općinskog vijeća:

    - zastupa Općinsko vijeće

    - saziva, organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća

    - predlaže dnevni red Općinskog vijeća

    - upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

    - brine o postupku donošenja odluka i općih akata

    - održava red na sjednici općinskog vijeća

    - usklađuje rad radni tijela

    - potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće

    - brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika

    - brine o zaštiti prava vijećnika

    - obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Josipdol sadrži 10 radnih tijela koja proučavaju i razmatraju pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. Radna tijela Općinskog vijeća Općine Josipdol su:

- Odbor za izbor i imenovanja,

    - Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

    - Mandatna komisija,

    - Odbor za proračun i financije,

    - Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

    - Odbor za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,

    - Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda,

    - Odbor za društvene djelatnosti, stipendiranje studenata, socijalnu skrb,

    - Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam,

    - Odbor za branitelje.

- Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

    - izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

    - izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

    - imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih Statutom Općine Josipdol i drugim odlukama Općinskog vijeća

    - propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u općinskom vijeću

- Odbor za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost:

- predlaže Statut Općine Josipdol i Poslovnik općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika

- općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi općinsko vijeće u

- pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu

- njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene Statutom  Općine Josipdol

- Mandatno komisija

- na konstituirajućoj sjednici obavještava općinsko vijeće o provedenim izborima za općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

- Odbor za proračun i financije:

- razmatra proračun, izmjene i dopune proračuna, godišnji i polugodišnji obračun proračuna,

- razmatra odluke o porezima i naknadama, te druge akte financijskog i materijalnog poslovanja i upravljanja imovinom Općine,

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Vijeća.

- Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- razmatra prijedlog Prostornog plana Općine i detaljnih planova naselja

- daje mišljenje o primjedbama i prijedlozima iznesenim u javnoj raspravi,

- daje mišljenja, predlaže i razmatra prijedloge odluka iz područja komunalnih djelatnosti.

- Odbor za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja

- utvrđuje vrijednost pokretnina i nekretnina za potrebe kupnje i prodaje, te vrijednost pojedinih zakupa ili najmova, prema provedenom natječaju, prikupljenim ponudama u postupku utvrđenom zakonom.

- Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda

- razmatra sva pitanja vezanih uz poljoprivredu,

- vrši procjenu štete od elementarnih nepogoda,

- utvrđuje kriterije i mjerila za naknadu, pomoć po pretrpljenoj šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom na poljoprivrednom gospodarstvu.

- Odbor za društvene djelatnosti, stipendiranje studenata i socijalnu skrb

- bavi se pitanjima, razmatra, daje mišljenja i prijedloge vezane uz područje društvenih djelatnosti Općine,

- provodi postupak raspisivanja natječaja i bodovanja pristiglih ponuda za stipendiranje studenata,

- sudjeluje u izradi prijedloga socijalnog programa i provodi socijalni program općine, sukladno zakonu, Statutu i drugim zakonskim propisima, kao i na temelju svoje procjene u području gdje ti pozitivni propisi dopuštaju

- obnaša i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Vijeća.

- Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam

- analizira, predlaže i provodi aktivnosti za poboljšanje uvjeta rada u gospodarstvu, malom i srednjem poduzetništvu i turizmu

- Odbor za branitelje

- analizira, predlaže i provodi aktivnosti značajne za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnih invalida Domovinskog rata te svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Općinski načelnik zastupa Općinu i izvršno je tijelo Općine. Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima na mandat od četiri godine.

Općinski načelnik u obavljanju izvršne vlasti:

- predstavlja i zastupa Općinu,

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine te pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara i civilne zaštite,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te nadzire njihov rad,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, te

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Josipdol. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke obustavi i otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga ustrojen je Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove i Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti. Upravna tijela izvršavaju opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlažu mjere i radnje i provedbu istih, predlažu mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavljaju druge poslove koji su im temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Upravni odjel za Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a osobito:

- priprema i organizira rad Općinskog vijeća Općine Josipdol i njegovih radnih tijela, te u tom smislu koordinira rad službi drugih upravnih tijela

- obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Općinskog vijeća

- priprema opće i pojedinačne akte za Općinsko vijeće i njegova radna tijela,

- daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonima, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima

- zaprima akte Općinskog vijeća i važnije akte Općinskog načelnika Općine Josipdol za objavu u službenom glasilu, uređuje ''Službeni glasnik Općine Josipdol'',

- uređuje akte koje donosi Općinsko vijeće, organizira njihove objave i dostavlja nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

- obavlja pravne i organizacijske poslove s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju, odnosno vodi brigu o provođenju svih oblika izbora,

- obavlja poslove u vezi s osnivanjem i preustrojem mjesnih odbora, izborima za njihova tijela i poslove u vezi sa stvaranjem uvjeta za rad tijela mjesnih odbora, te obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove i poslove unapređenja mjesne samouprave

- pruža pravne savjete s područja pripreme, izrade i provođenja propisa iz djelokruga općinskog načelnika i općinskog vijeća,

- obavlja poslove praćenja i tumačenja zakona i drugih propisa, stručne, savjetodavne, protokolarne i upravne poslove za potrebe općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća,

- priprema i organizira stručne i administrativno tehničke poslove vezane uz rad općinskog načelnika, obavlja poslove pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga općinskog načelnika kao i ostale poslove iz djelokruga općinskog načelnika,

- poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta, svečanih sjednica, poslove promidžbe, poslove za međuopćinsku-gradsku i međunarodnu suradnju, poslove vezane za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, sudjeluje u uređivanju službenih internet stranica Općine, te poslove prijema stranaka za općinskog načelnika,

- obavlja opće i kadrovske poslove,

- vodi potrebne evidencije iz područja imovinsko pravnih odnosa, radnih odnosa, uredskog poslovanja i brige o očuvanju arhivske građe,

- obavlja poslove u svezi službeničkih odnosa, izrada nacrta i prijedloga općih akata i izrada pojedinačnih upravnih i drugih akata iz oblasti radnih odnosa za službenike, namještenike i dužnosnike Općine,

- obavlja poslove pisarnice, prijema i otpreme pošte i pisarničke poslove,

- vodi brigu o održavanju prostora i opreme za potrebe svih upravnih tijela i službi Općine,

- vodi brigu o osiguranju službenika i namještenika, te o osiguranju imovine Općine, poslove protupožarne zaštite i zaštite na radu,

- obavlja poslove čišćenja i održavanja općinskih prostorija,

- zastupa Općinu pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima,

- sređuje ili sudjeluje u sređivanju vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa na općinskim nekretninama, vodi evidencije općinskih nekretnina

- pruža pomoć drugim upravnim tijelima u obliku pravnog savjetovanja za vođenje poslova ovršnih postupaka radi naplate pripadajućih proračunskih prihoda

- uređenje prometa na području općine; obavljanje poslova u svezi prometnog i komunalnog redarstva i nadziranja komunalnog reda

- praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja,

- priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata iz područja prostornog i urbanističkog uređenja,

- pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unapređenja okoliša,

- koordinacija izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,

- koordinacija radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,

- uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnja i održavanje komunalnih objekata te izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture,

- uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja; osnivanje i vođenje katastra vodova te uspostava i vođenje evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

- ugovaranje zakupa javnih površina u vlasništvu Općine,

- poslovi vezane uz informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama,

- obavlja tehničke i opće poslove za potrebe svih upravnih odjela,

- obavlja poslove vezane uz radne odnose službenika i namještenika u svim upravnim odjelima,

- poslove vezane uz održavanje i unapređenje informatičkog sustava općinske uprave,

- koordinira izradu i prati izvršenje plana i programa zaštite od požara i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima,

- praćenje rada i upravljanja trgovačkim društvima i ustanovama kojima je Općina osnivač, pružanje stručne pomoći u realizaciji programa i rješavanju tekuće problematike,

- izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,

- obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Općinu iz sredstava fondova EU, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata,

- za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU odjel koordinira rad upravnih odjela Općine, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Općina, te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje,

- prati i nadzire rad pravnih osoba kojima je osnivač Općina, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenjem sredstava iz EU fondova,

- vođenjem baze podataka o Međunarodnim i EU projektima na području Općine,

- suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga, obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a osobito poslove koji se odnose na:

- izradu i izvršenje Proračuna Općine, izrada obračuna Proračuna, poslove praćenja realizacije Proračuna, poslove likvidature financijskih dokumenata za Proračun i općinsku upravu,

- poslove kontrole korištenja sredstava doznačenih korisnicima proračunskih sredstava iz svoje nadležnosti,

- predlaže mjere u cilju dobrog gospodarenja u ustanovama i koordinira s korisnicima proračunskih sredstava iz nadležnosti upravnog odjela, sudjeluje u osiguravanju financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost trgovačkih društava i ustanova kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele ili osnivačka prava,

- poslove u svezi pripreme i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti - poslove vezane uz kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti korisnika proračunskih sredstava iz svoje nadležnosti,

- kontrolu na licu mjesta kod primatelja novčanih sredstava iz općinskog proračuna; redovito praćenje likvidnosti radi izvršavanja planiranog proračuna i radi najave mogućih novih ugovornih obveza,

- blagajničko poslovanje, poslovi obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Općine,

- uspostavu evidencije o imovini Općine Josipdol - poslove razreza i naplate općinskih poreza i drugih prihoda,

- prisilnu naplatu poreza, naknada i doprinosa koji su prihod proračuna Općine,

- zadovoljavanje potreba stanovnika u kulturi, zaštita i očuvanje kulturne baštine te upravljanje kulturnim objektima,

- obavlja poslove koji obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj i obrazovanje, sport, zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o starima i nemoćnima, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, udruge i rad s mladima, usklađivanje rada ustanova, organizacija i udruga koje djeluju u odnosnom području, odnosno poslove u vezi javnih potreba od interesa za Općinu, analizira i sudjeluje u davanju prijedloga za odabir programa javnih potreba prema područjima javnih potreba, obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata, priprema socijalne programe i programe javnih potreba i izvješća o ostvarenju navedenih programa, predlaže mjere za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Općine, predlaže i provodi različite oblike pomoći socijalno ugroženim osobama,

- obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj gospodarstva, izrada programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapređenja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta na području općine,

- obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj poljoprivrede, izrada programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području općine,

- suradnja s gospodarstvenicima, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima vezano za poboljšanje uvjeta poslovanja, rješavanja njihovih problema, a u svrhu stvaranja povoljne poduzetničke klime,

- poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu Općine

- poslove imenovane osobe za nepravilnosti u skladu sa zakonima i drugim propisima,

- poslove u svezi s radnopravnim odnosima službenika i namještenika u odjelu,

- pripremanje stručnih prijedloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga rada odjela,

- planira i evidentira javne nabave, izrađuje godišnji plan nabave, izrađuje interni akt kojim se uređuje pitanje nabave za koje nije potrebno provoditi postupak javne nabave, vodi evidenciju provedenih postupaka javnih nabava, vodi postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Općine, a proračunskim korisnicima Općine po potrebi daje stručne savjete,

- izrađuje akte i sudjeluje u postupku za dodjelu koncesija, upis u registar, prati izvršavanje koncesijskih ugovora i izrađuje propisana izvješća,

- obavlja poslove organizacije manifestacija, obilježavanja blagdana i sl.,

- druge poslove koji mu posebnim zakonom i drugim propisima te odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika budu stavljeni u nadležnost.

Upravnim tijelima upravlja pročelnik kojeg imenuje i razrješuje Načelnik.

Analiza stanja

Analiza stanja je proces prikupljanja, procjene i interpretacije informacija kako bi se stekao uvid u trenutačno stanje ili situaciju nekog sustava, organizacije, ili problema. Ova vrsta analize omogućava donositeljima odluka da bolje razumiju kontekst u kojem djeluju i identificiraju ključne izazove, mogućnosti ili nedostatke. U poglavlju analiza stanja tako se analiziraju: financijski izvještaji Općine, i to konkretno prihodi i rashodi, bilanca te financijski pokazatelji, djelatnosti Općine te ljudski kapaciteti. Na temelju prikazanih podataka izrađuje se SWOT analiza Općine, odnosno identifikacija unutarnjih i vanjskih čimbenika koja je neophodna za daljnje oblikovanje strateških i specifičnih ciljeva.

Financijski izvještaj

Financijski izvještaji su dokumenti koji pružaju detaljne informacije o financijskom položaju, performansama i rezultatima poslovanja neke Općine. Ovi izvještaji služe kao ključni alati za analizu i procjenu financijskog stanja Općine Josipdol te su važni za donošenje poslovnih odluka, praćenje performansi i komuniciranje s dionicima.

Tablica 2 Financijski izvještaj Općine Josipdol. Izvor: Financijski izvještaj za 2021., 2022. godinu i 2023. godinu

| Obrazac | Opis stavke | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA | 1.957.631,56 | 1.777.580,60 | 2.139.203,72 |
|  | RASHODI POSLOVANJA | 1.327.794,55 | 1.407.172,85 | 1.193.418,43 |
|  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju | 442.096,36 | 513.792,83 | 1.614.849,30 |
|  | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju |  | - | - |
| BILANCA | Nefinancijska imovina | 4.159.200,48 | 4.247.428,84 | 4.264.025,75 |
|  | Financijska imovina | 429.853,34 | 425.417,99 | 3.944.828,25 |
|  | Obveze | 177.049,70 | 216.386,41 | 161.445,95 |
|  | Vlastiti izvori | 4.412.004,11 | 4.456.460,42 | 8.047.408,05 |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluga | 623.944,25 | 300.533,92 | 411.098,82 |
|  | Ekonomski poslovi | - | - | 45.244,43 |
|  | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | - | 15.927,00 | 19.293,73 |
|  | Obrazovanje | 375.381,64 | 456.645,79 | 43.385,24 |
|  | Kontrolni zbroj | 2.140.847,30 | 1.598.117,37 | 1.292.576,51 |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine | - | - | - |
|  | Promjene u obujmu imovine | - | - | - |
|  | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza | - | - | - |
|  | Promjene u obujmu obveza | - | - | - |
| OBVEZE | Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) | 232.916,19 | 177.049,70 | 216.386,41 |
|  | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja | 177.049,70 | 216.386,39 | 161.445,95 |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja | 52.397,11 | 33.452,21 | 20.181,97 |
|  | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja | 124.652,60 | 182.934,17 | 141.263,98 |

Prihodi poslovanja Općine Josipdol u 2021. godini ukupno su iznosili 1.957.631,56 EUR. U 2022. godini isti su se smanjili za 9,2% te iznosili 1.777.580,60 EUR, dok je u 2023. godini iznos poslovnih prihoda bio 2.139.203,72 EUR (rast za 20,34% u odnosu na prethodnu godinu). Općina Josipdol je u 2021. godini iskazala poslovne rashode u visini od 1.327.794,55 EUR, dok su isti u 2022. godini iznosili 1.407.172,85 EUR (rast za 5,98% u odnosu na prethodnu godinu). U 2023. godini poslovni rashodi kretali su se u visini od 1.193.418,43 EUR, odnosno pali su za 15,19% u odnosu na 2022. godinu. Analizirani poslovni rashodi u 2023. godini u odnosu na 2021. godinu smanjili su se za ukupno 10,12%.

Tablica 3 Analiza prihoda Općine Josipdol. Izvor: Financijska izvješća Općine Josipdol za 2021., 2022. i 2023. godinu

| Šifra | Godina | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ukupno poslovni prihodi | 1.957.631,56 | 1.777.580,60 | 2.139.203,72 |
| 61 | Prihodi od poreza | 471.813,52 | 679.343,94 | 947.389,34 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 804.177,05 | 664.975,70 | 808.539,39 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 722.336,19 | 450.345,58 | 726.375,60 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 71.115,14 | 143.141,71 | 76.773,24 |
| 64 | Prihodi od imovine | 18.144,93 | 18.504,21 | 16.852,89 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 618.907,69 | 397.682,72 | 293.498,16 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 21.972,53 | 15.194,34 | 10.843,65 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 22.615,83 | 1.879,69 | 62.080,39 |

Najveći udio prihoda poslovanja u 2021. godini odnosi se na prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (41,08%), slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (31,62%) te prihodi od poreza (24,10%). Manji udio prihoda čine prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (1,16%), prihodi od pruženih usluga (1,12%) te prihodi od imovine (0,93%).

Analizom prihoda od subjekata unutar općeg proračuna, vidljivo je da su prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava činili tek 3,63% od ukupnih poslovnih prihoda, dok je većina prihoda (41,24%) ostvarena iz prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima i tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

U 2022. godini najveći udio prihoda odnosio se na prihode od poreza (38,22%), slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (37,41%), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (22,37%). Manji udio prihoda čine prihodi od imovine (1,04%), prihodi od pruženih usluga (0,86%) te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (0,11%).

Analizom prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, vidljivo je da su prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava činili 8,05% od ukupno ostvarenih poslovnih prihoda, dok je većina prihoda (29,36%) ostvarena iz prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima.

U 2023. godini najveći udio prihoda odnosio se na prihode od poreza (44,29%), slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (37,80%), te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (13,72%). Manji udio prihoda čine prihodi od imovine (0,79%), prihodi od pruženih usluga (0,51%) te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (2,92%).

Analizom prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, vidljivo je da su prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava činili 3,59% od ukupno ostvarenih poslovnih prihoda, dok je većina prihoda (34,21%) ostvarena iz prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima.

Tablica 4 Analiza rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji Općine Josipdol. Izvor: Financijska izvješća Općine Josipdol za 2022. i 2023. godinu

| Godina | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupno rashodi | 2.140.847,30 | 1.598.117,37 | 1.292.576,51 |
| Opće javne usluge | 592.895,75 | 300.533,92 | 411.098,82 |
| Javni red i sigurnost | 1.528,04 | 0,00 | 37.330,00 |
| Ekonomski poslovi | 2.521,20 | 0,00 | 45.244,43 |
| Usluge unapređenja stanovanja zajednice | 1.077.339,31 | 806.825,66 | 584.053,76 |
| Rekreacija, kultura religija | 50.784,52 | 31.055,16 | 47.371,47 |
| Obrazovanje | 375.381,64 | 456.658,79 | 43.385,24 |
| Socijalna zaštita | 9.348,33 | 3.056,84 | 13.165,97 |

U 2021. godini rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 2.140.847,30 EUR. Najveći udio rashoda odnosio se na usluge unapređenja stanovanja i zajednice (50,32%), slijede rashodi za opće javne usluge (27,69%), te rashodi za obrazovanje (17,53%). Manji udio rashoda odnosio se na rashode za rekreaciju, kulturu i religiju koji su iznosili 2,37% od ukupnih rashoda, slijede rashodi za socijalnu zaštitu (0,44%), rashodi za ekonomske poslove (0,12%) te rashodi za javni red i sigurnost (0,07%).

U 2022. godini rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 1.598.117,37 EUR. Najveći udio rashoda odnosio se na usluge unapređenja stanovanja i zajednice (50,49%), slijede rashodi za obrazovanje (28,57%), te rashodi za opće javne usluge (18,81%). Najmanji udio rashoda u odnosu na ukupne rashode odnosio se na rekreaciju, kulturu i religiju (1,94%) te na rashode za socijalnu zaštitu (0,19%). Rashodi za javni red i sigurnost i rashodi za ekonomske poslove nisu ostvareni u 2022. godini.

U 2023. godini rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 1.292.576,51 EUR. Najveći udio rashoda odnosio se na usluge unapređenja stanovanja i zajednice (45,19%), slijede rashodi za opće javne usluge (31,81%). Manji udio rashoda u odnosu na ukupne rashode odnosio se na rashode za rekreaciju, kulturu i religiju (3,66%), ekonomske poslove (3,50%), rashode za obrazovanje (3,36%), rashode za javni red i sigurnost (2,89%), te na rashode za socijalnu zaštitu (1,02%).

Ukupna aktiva, kao i pasiva Općine Josipdol u 2023. godini iznosila je 8.260.747 EUR te su se one u odnosu na 2021. godinu povećale za 80,01%. U aktivi najveći udio otpada na nefinancijsku imovinu koja se sastoji od neproizvedene dugotrajne imovine, od proizvedene dugotrajne imovine, sitnog inventar i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Manji udio odnosi se na financijsku imovinu koju čini novac u banci, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze, potraživanja za dane zajmove, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja za prihode poslovanja, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Najveći udio pasive odnosi se na vlastite izvore koji se sastoje od vlastitih izvora iz proračuna i ostalih vlastitih izvora, dok manji udio otpada na obveze koje se sastoje od obveza za rashode poslovanja i obveza za nabavu nefinancijske imovine.

Djelatnosti Općine Josipdol

Općina Josipdol obavlja poslove u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana, a osobito

- poslove vezane za prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu,

- tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje javnih cesta i

- izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja.

Obavljanje komunalnih djelatnosti financira se iz komunalne naknade i drugih izvora, te se financira održavanje komunalne infrastrukture radi učinkovitog obavljanja komunalnih djelatnosti, a posebno: građevine javne odvodnje oborinskih voda, nerazvrstane ceste, javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine, groblja i mrtvačnica, javnu rasvjetu, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje čistoće javnih površina.

Redovito održavanje javne rasvjete u Općini Josipdol podrazumijevanje osiguranje ispravnosti rada svih elemenata, a donosi se na izvor svjetlosti, predspojnih sprava, kandelabera, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.

Organizacija održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća sljedeće poslove održavanja: ophodnja ceste, čišćenje kolnika, popravke asfaltnih površina, popravke i ugradnju rubnjaka opločnika i slične betonske galanterije, popravke kolnika od kamenog materijala, održavanje opreme ceste, košnju trave i održavanje zelenila uz prometnice, zamjenu i održavanje horizontalne prometne signalizacije, zamjenu i održavanje vertikalne prometne signalizacije, zamjenu i održavanje svjetlosne prometne signalizacije, zimsku službu.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća poslove metenja javnih površina, zbrinjavanje i odvoz glomaznog otpada, sanaciju divljih deponija, troškove higijeničarske službe te poslove dezinsekcije i deratizacije.

Održavanje javnih površina podrazumijeva košnju zelenih površina, održavanje klupa i košarica u parkovima (vrše se zamjene letava i postave te zamjene košarica za otpatke), nabava novih klupa u parkovima, održavanje nasada, održavanje živica, održavanje sezonskog cvijeća, održavanje visećih košara, održavanje grmlja, održavanje drvoreda, sadnja novih nasada, održavanje dječjih igrališta u sklopu održavanja obavljaju se popravci drvenih i metalnih polomljenih dijelova, bojanje sprava i podmazivanje igrališnih sprava), održavanje pješačkih staza (čišćenje, struganje i kopanje trave i korova staza i šetnica).

Odražavanje groblja obuhvaća sanaciju oštećenih staza, stepenica, te druge infrastrukture i opreme (ograde, vrata, kante za otpad i drugo), tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih objekata, održavanje zelenila – košnju travnjaka i drugih zelenih površina, prikupljanje otpada, održavanje živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje grmlja i stabala i sl.), plaćanje komunalnih usluga (voda, odvoz otpada i sl.).

Djelatnost predškolskog odgoja u Općini Josipdol odvija se u ustanovi Dječjem vrtiću Josipdol. U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Josipdol provodi se: desetosatni program, poludnevni šestosatni program i program predškole za djecu od navršene 2. godine života do polaska u školu. U Dječjem vrtiću organizirane su i četiri igraonice, folklorna, opća, engleska i sportska. Rad vrtića odvija se na dvije lokacije: Josipdol i područno odjeljenje u Oštarijama.

Radi ostvarivanja djelatnosti iz kulture Općina Josipdol financira djelatnosti i poslove kulturnih udruga s područja Općine Josipdol.

Djelatnosti vezani za tjelesnu kulturu i šport, Općina Josipdol obavlja na način da financira aktivnosti i poslove za koje je određeno da su: poticanje i promocija sporta; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša; zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina; provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Radi ostvarivanja djelatnosti socijalne skrbi, Općina Josipdol provodi niz aktivnosti usmjerene na građane slabijeg imovinskog stanja s ciljem osiguranja višeg standarda socijalne zaštite od onoga koji je propisan i kojeg osiguravaju tijela i institucije na državnoj razini. Građani Općine Josipdol imaju na potporu za novorođeno dijete pomoć osobama s invaliditetom, pravo na jednokratnu novčanu pomoć, pravo na pomoć za stanovanje, pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, pravno na pomoć za pogrebne troškove, pravo na pomoć u naravi tj. dodjelu poklon paketa s hranom i higijenskim potrepštinama.

Djelatnost protupožarne zaštite uključuje poduzimanje mjera u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara posebno tijekom planiranja prostora prilikom izrade prostorno planske dokumentacije te prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području Općine Josipdol. Protupožarna zaštita uključuje i kontinuirano nadziranje ispravnosti hidranata i njihovu stalnu dostupnost vatrogasnim službama. Obavljanje ove djelatnosti podrazumijeva osiguravanje pokrivenosti cijelog područja Općine s motriteljskom-dojavnom službom te poticanje građana na sudjelovanje u postupcima zaštite i spašavanja.

Općina Josipdol sufinancira poljoprivredu s ciljem pomoći razvoja ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju primarne poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa, edukacija stanovništva i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti.

Ljudski resursi

Planiranje potreba za ljudskim resursima uključuje analizu i identifikaciju potreba i dostupnosti zaposlenika kako bi Općina mogla ostvariti svoje ciljeve poslovanja.

U svrhu učinkovitog planiranja ljudskih resursa Općina se vodi sljedećim načelima:

- identifikacija kvalitetnih kadrova

- traženje kadrova koji imaju odgovarajuće vještine potrebne Općini

- pravovremenost u zapošljavanju sukladno potrebama

- postavljanje kadrova na odgovarajuće pozicije

Ispravno proveden i redovno ažuriran plan upravljanja ljudskim resursima ima za cilj postizanje kvalitetnijeg razumijevanja kadrovskih promjena koje prate poslovne odluke, smanjenje troškova upravljanja kroz unaprjeđenje kadrovske funkcije, pravovremeno zapošljavanje novih radnika, povećanje usklađenosti sa postojećim zakonskim propisima, kao i promociju napredovanja zaposlenika i razvoj rukovodećeg kadra unutar Općine.

Svrha interne analize radne snage Općine je procjena postojećih resursa, posebice podataka o broju zaposlenih, kvalifikaciji i dobnoj strukturi kako bi se identificirale dostupne vještine, duljina radnog staža, znanja i sposobnosti zaposlenika. Osim toga, služi prepoznavanju nedostataka, planiranju razvoja poslovanja, optimizaciji zaposlenosti, pružanju podrške strateškom planiranju koje vode više organizacijske strukture, poboljšanju zadovoljstva zaposlenika te usklađenosti sa zakonskim propisima.

Na temelju dobivenih informacija, Općina usmjerava svoje aktivnosti kako bi zadovoljila potrebe za ljudskim resursima u skladu sa svojim planovima zapošljavanja.

Prema Sistematizaciji radnih mjesta Općine Josipdol, u Upravnom odjelu za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove, 1 izvršitelj

- Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove, 1 izvršitelj

- Viši stručni suradnik – komunalni redar, 1 izvršitelj

- Viši referent – komunalni redar, 1 izvršitelj

- Administrativni tajnik, 1 izvršitelj

- Referent – komunalni redat, 1 izvršitelj

Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove rukovodi radom upravnog odjela i odi brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te udrugama civilnog društva i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika upravnog odjela; neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u upravnom odjelu i pomaže službenicima upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima,; prati stanje iz djelokruga upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove općinskom načelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti upravnog odjela, osigurava zakonitost rada u odnosu na prava, obveze i ovlaštenja općinskog načelnika, općinskog vijeća i radnih tijela općinskog vijeća; prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Općine te obavlja druge poslove određene zakonom, aktima općine te po nalogu općinskog načelnika.

Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, te vodi baze podataka o projektima Općine i EU projektima na području Općine; obavlja poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju općinskih razvojnih projekata, obavlja poslove na standardizaciji i normizaciji poslova, analizi gospodarskih kretanja u općini; te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Općine,  po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Viši stručni suradnik – komunalni redar vodi postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti komunalnog redara propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz područja građevinske inspekcije, područja održivog gospodarenja otpadom, autotaksi prijevoza putnika, područja kojim se uređuju nerazvrstane ceste i područja kojim se uređuje držanje kućnih ljubimaca; obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukladno zakonu i drugim propisima, vodi postupak i rješava u upravnim stvarima, izdaje obvezne prekršajne naloge; nalaže uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja nadležnih tijela Općine, zabranjuje uporabu neispravnog komunalnog objekta ili uređaja dok se ne uklone uočeni nedostaci; pokreće prekršajni postupak, izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje je ovlašten, poduzima druge mjere i kazne za koje je ovlašten; provodi nadzor nad održavanjem otvorenih odvodnih kanala, vrši kontrolu sanacije divljih deponija otpada, nadzire poslove čišćenja javnih površina, nadzire održavanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta, groblja te druge komunalne infrastrukture i komunalnih objekata; vodi postupak i rješava u upravnim stvarima u vezi prekopa, zakupa i davanja na korištenje javnih površina i prati realizaciju ugovora o zakupu javnih površina; obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje držanje kućnih ljubimaca, provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika, obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga Općine, obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste, obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost općine kojima se uređuje građevinska inspekcija i obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost Općine kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu Općine; u provođenju komunalnog reda ovlašten je i dužan provoditi mjere i radnje sukladno odredbama zakona kojim se uređuje područje komunalnog gospodarstva i područje građevinske inspekcije, područja održivog gospodarenja otpadom, autotaksi prijevoza, držanje kućnih ljubimaca te drugi zakonskih i podzakonskih propisa koji određuju nadležnost komunalnog redara; prati propise iz područja komunalnog gospodarskog važne za primjenu Odluke o komunalnom redu i druge propise te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Općine,  po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Viši referent – komunalni redar vodi postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti komunalnog redara propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz područja građevinske inspekcije, područja održivog gospodarenja otpadom, autotaksi prijevoza putnika, područja kojim se uređuju nerazvrstane ceste i područja kojim se uređuje držanje kućnih ljubimaca; obavlja poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda sukladno zakonu i drugim propisima, vodi postupak i rješava u upravnim stvarima, izdaje obvezne prekršajne naloge; nalaže uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja nadležnih tijela Općine, zabranjuje uporabu neispravnog komunalnog objekta ili uređaja dok se ne uklone uočeni nedostaci; pokreće prekršajni postupak, izriče i naplaćuje novčane kazne te druge kazne za koje je ovlašten, poduzima druge mjere i kazne za koje je ovlašten; provodi nadzor nad održavanjem otvorenih odvodnih kanala, vrši kontrolu sanacije divljih deponija otpada, nadzire poslove čišćenja javnih površina, nadzire održavanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta, groblja te druge komunalne infrastrukture i komunalnih objekata; vodi postupak i rješava u upravnim stvarima u vezi prekopa, zakupa i davanja na korištenje javnih površina i prati realizaciju ugovora o zakupu javnih površina; obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje držanje kućnih ljubimaca, provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika, obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga Općine, obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste, obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost općine kojima se uređuje građevinska inspekcija i obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost Općine kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu Općine; u provođenju komunalnog reda ovlašten je i dužan provoditi mjere i radnje sukladno odredbama zakona kojim se uređuje područje komunalnog gospodarstva i područje građevinske inspekcije, područja održivog gospodarenja otpadom, autotaksi prijevoza, držanje kućnih ljubimaca te drugi zakonskih i podzakonskih propisa koji određuju nadležnost komunalnog redara; prati propise iz područja komunalnog gospodarskog važne za primjenu Odluke o komunalnom redu i druge propise te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Općine,  po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Administrativni tajnik obavlja administrativne i druge poslove za općinskog načelnika, pročelnika i pomoćnika pročelnika upravnog odjela povezane s primanjem stranaka i zakazivanjem i organiziranjem sastanaka, prijepisom, vođenjem zapisnika, obavlja poslove uredskog poslovanja, sudjeluje u prijemu i otpremi pošte, nadzire primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja, vodi evidenciju prisustvovanja sjednicama Vijeća i radnih tijela; sudjeluje u pripremi i realizaciji protokolarnih i kulturnih događanja, arhivira predmete, vodi evidenciju putnih naloga, sudjeluje u obavljanju kadrovskih poslova za potrebe upravnih odjela, obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja, provodi postupke vezane uz pravo na pristup informacijama, obavlja poslove obračuna i isplatu plaća i naknada službenicima i namještenicima te izradu svih financijskih izvješća vezanih za predmetne isplate, vrši obračun i isplatu naknada vijećnicima, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i ostalih tijela povjerenstava, te izrađuje i sva financijska izvješća ovih isplata, vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa te radi na praćenju obveza po ulaznim računima te obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Općine te po nalogu pročelnika.

Referent – komunalni redar nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, vodi upravnih postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja inspekcijske poslove u provođenju Zakona o građevinskoj inspekciji koje su u nadležnosti komunalnog redara; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti te obavlja poslove koji se odnose na provođenje agrotehničkih mjera propisanih općim aktom Općine; sudjeluje u prikupljanju podataka za vođenje evidencije općinskih pokretnina i nekretnina državnog poljoprivrednog zemljišta – priprema postupke prodaje, zakupa, koncesije istih, surađuje i koordinira u radu Općine i mjesnih odbora, vodi brigu o otklanjanju kvarova na javnoj rasvjeti, namještaju i opremi i daje prijedloge za njihovo otklanjanje, vodi poslove nabave komunalnih radova i nadgleda izvršenje istih s ugovornim izvršiteljem općinskim komunalnim trgovačkim društvom te obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Općine te po nalogu pročelnika upravnog odjela.

Prema Sistematizaciji radnih mjesta Općine Josipdol, u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

- Viši stručni suradnik za gospodarstvo

- Viši stručni suradnik za proračun i financije

- Viši stručni suradnik – voditelj projekta ZAŽELI IV

- Stručni suradnik za naplatu općinskih prihoda

- Referent za naplatu prihoda

Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti rukovodi radom upravnog odjela i vodi brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te gradskim komunalnim trgovačkim društvima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika upravnog odjela; neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u upravnom odjelu i pomaže službenicima upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima; prati stanje iz djelokruga upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove općinskom načelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti upravnog odjela, osigurava zakonitost rada u odnosu na prava i obveze i ovlaštenja općinskog načelnika, općinskog vijeća i radnih tijela općinskog vijeća; prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Općine kao i općinskih razvojnih projekata te obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Općine te po nalogu općinskog načelnika.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo obavlja poslove iz oblasti gospodarstva, turizma, poljoprivrede, industrije, obrtništva i sl., priprema nacrte prijedloga općinskih akata iz djelokruga svojih poslova te ista obrazlaže pred općinskim tijelima, provodi postupke javne nabave, prati evidencije svih pravnih i fizičkih osoba iz općinskog gospodarstva, temeljem utvrđenog stanja predlaže poboljšanje uvjeta za poslovanje, čime bi se omogućio daljnji gospodarstveni razvitak, promiče općinske gospodarske potencijale u Hrvatskoj i inozemstvu, prati okolnosti, te utvrđuje i zastupa interese Općine u gospodarskim odnosima; u ostvarivanju poslova iz svog djelokruga surađuje s državnim institucijama, turističkim zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama u domeni gospodarstva i financija s područja Općine i Karlovačke županije, koordinira lokalne i nacionalne programe gospodarskoga razvitka, poglavito malog i srednjeg poduzetništva, posebno prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine te obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Općine, po nalogu pročelnika upravnog odjela.

Viši stručni suradnik za proračun i financije priprema i izrađuje proračun Općine; prati propise iz područja knjigovodstva i proračuna,  sastavlja financijska izvješća, vodi poslove knjigovodstva, prati prihode i rashode proračunskih sredstava te o istima izvješćuje Općinskog načelnika i pročelnika, prati financijsko stanje Općine i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna; obavlja poslove kontrole korištenja sredstava doznačenih korisnicima proračunskih sredstava iz svoje nadležnosti, poslove u svezi pripreme i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti, poslovi vezani uz kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti korisnika proračunskih sredstava iz svoje nadležnosti te obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Općine, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Viši stručni suradnik – voditelj projekta ZAŽELI IV vodi projekt Zaželi IV, prati rezultate, obavlja sve organizacijske, provedbene, tehničke i administrativne poslove uz projekt; obavlja, provodi i skrbi o izvršavanju svih poslova iz projekta, nadzire i kontrolira poslove u sklopu projekta, daje upute za rad u sklopu projekta te sudjeluje u izradi svih propisanih zahtjeva, evidencija i izvješća; poduzima i provodi mjere za osiguranje učinkovitosti rada svih procesa unutar projekta, surađuje sa svim subjektima na državnoj, lokalnoj i regionalnoj (područnoj) razini u sklopu projekta, sudjeluje u postupcima javne nabave, obavlja terenski rad za slučaj potrebe te prikuplja informacije o stanju projekta kao i o ostvarenim potrebama korisnika projekta te obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Općine, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Stručni suradnik za naplatu općinskih prihoda obavlja poslove razreza i naplate općinskih poreza i drugih prihoda, sudjeluje u postupku prisilne naplate poreza, naknada, doprinosa i drugih davanja koji su prihod proračuna Općine; vodi evidenciju i ažurira obveznike komunalne naknade, naknade za uređenje voda, poreza na kuće i odmor i ostalih prihoda Općine, izdaje račune i uplatnice, prati izvršenje naplate, te obavlja sve administrativne poslove u svezi s navedenim; izvješćuje i sastavlja izvješće o izvršenju naplate te predlaže i obrazlaže pročelniku zahtjeve građana vezane uz utvrđene obveze, te obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Općine, po nalogu pročelnika upravnog odjela.

Referent za naplatu prihoda provodi zaduživanje i vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke za njihovu pravovremenu naplatu, obavlja poslove razreza i naplate općinskih poreza i drugih prihoda, sudjeluje u postupku prisilne naplate poreza, naknada doprinosa i drugih davanja koji su prihod proračuna Općine; vodi evidenciju i ažurira obveznike komunalne naknade, naknade za uređenje voda, poreza na kuće za odmor i ostalih prihoda Općine, izdaje račune i uplatnice, prati izvršenje naplate, te obavlja sve administrativne poslove u svezi s navedenim, obavlja poslove knjiženja za komunalno društvo čije je osnivač Općina; unosi i vodi podatke o uplatama i plaćanju obveza, obavlja poslove kontiranja, vodi evidenciju o imovini, vrši administrativno financijske poslove; daje naloge za knjiženje računovodstvene dokumentacije, izrađuje izvještaje o financijskom stanju, stanju računa obveznika, naplati prihoda, bilance i prateće porezne evidencije, ispostavlja fakture te obavlja poslove osobe za nepravilnosti te obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Općine, po nalogu pročelnika upravnog odjela te obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Općine, po nalogu pročelnika upravnog odjela.

Broj zaposlenih u Općini Josipdol u 2022. godini porastao je 40% u odnosu na 2021. (5 zaposlenika) i iznosi 7 zaposlenika. Veliki broj zaposlenika u 2019. i 2020. godini pripisuje se EU projektu „Zaželi“.

Slika 1 Kretanje broja zaposlenih kroz vrijeme u Općini Josipdol. Izvor: FINA, Info.BIZ

Upravljanje imovinom

U Općini Josipdol imovinom raspolaže Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, ovisno o tome je li vrijednost imovine veća od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini.

Ovlasti Općinskog vijeća koje se odnose na raspolaganje imovinom su sljedeće:

- donošenje odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- odlučivanje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija je pojedinačna vrijednost veća od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno o raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom, osnivanje javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu.

Ovlasti Općinskog načelnika koje se odnose na raspolaganje imovinom su sljedeće:

- upravljanje nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- odlučivanje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno o raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

- predlaganje izrade prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, razmatranje i utvrđivanje konačnog prijedloga prostornoga plana.

Radi djelotvornog upravljanja imovinom Općina Josipdol vodi registar imovine Općine Josipdol te popis cesta Općine Josipdol.

U sljedećem tekstu navodi se imovina s kojom upravlja Općina Josipdol.

Tablica 5 Popis trgovačkih društava i javnih ustanova u kojima Općina Josipdol ima poslovni udjel. Izvor: Plan upravljanja imovinom Općine Josipdol za 2021. godinu

| Red. br. | Opći podaci o trgovačkom društvu/ustanovi |  |  | Poslovni udio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trgovačko društvo | Sjedište društva | OIB | % |
| 1. | Komunalno Josipdol d.o.o. | Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol | 46426033985 | 100 |
| 2. | Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin | Ivana Gorana Kovačića 14 47300 Ogulin | 75422440757 | 4,79 |
| 3. | Dječji vrtić Josipdol | Karlovačka 17b, Josipdol 47303 | 57962817970 | 100% |

Općina Josipdol u svom vlasništvu ima trgovačka društva i ustanove. Općina Josipdol ima 100% poslovnih udjela u trgovačkom društvu Komunalno Josipdol d.o.o., 4,79% poslovnih udjela u trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o., te 100% poslovnih udjela u ustanovi Dječjem vrtiću Josipdol.

Tablica 6 Imovina Općine Josipdol. Izvor: Registar imovine Općine Josipdol, dostupno na: https://josipdol.hr/ova_doc/registar-imovine-opcine-josipdol/, Tablica cesta Općine Josipdol

| Red br. | Osnovni podaci o jedinici imovine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfelj | Potporfelj | Broj jedinica imovine (JI) | Površina (m2)/duljina |
| 1. | Komunalna infrastruktura | Groblja i mrtvačnice | 13 | 41.162,00 |
|  |  | Parkovi i trgovi | 2 | 820,00 |
|  |  | Javne površine | 12 | 6.379,00 |
|  |  | Javna rasvjeta | 3 | - |
|  |  | Autobusna nastrešnica | 2 | - |
|  |  | Odvodnja oborinskih voda | 1 | - |
| 2. | Poslovni prostori | Ostali poslovni prostori | 6 | 213.047,35 |
| 3. | Prometnice | Prometnice | 152 | 86.113 m |
| 4. | Nekretnine | Stanovi u najmu | 20 | 691,89 |
|  |  | Stanovi u otkupu | 7 | 471,90 |
|  |  | Društveni domovi | 12 | 9.745,40 |
|  |  | Ostale nekretnine | 5 | 3.326,70 |
|  |  | Poslovne zone | 2 | 23,79 |
| 5. | Zemljišta | Izgrađena građevinska zemljišta | 7 | 11.389,00 |
|  |  | Neizgrađena građevinska zemljišta | 12 | 16.165,00 |
|  |  | Šume | 1 | 151.611,00 |
|  |  | Ostala zemljišta | 6 | 1.637.274 |

Imovinu Općine Josipdol čini i komunalna infrastruktura. Općina upravlja komunalnom infrastrukturom sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/1, 110/18, 32/20). Komunalnu infrastrukturu čini:

1)	Nerazvrstane ceste,

2)	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3)	Javna parkirališta,

4)	Javne garaže,

5)	Javne zelene površine,

6)	Građevine i uređaji javne namjene,

7)	Javna rasvjeta,

8)	Groblja i krematoriji na grobljima, te

9)	Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Prema Registru imovine Općine Josipdol, Općina Josipdol na svom području upravlja s 5 mrtvačnica i s 8 groblja. Dvije mrtvačnice i tri groblja (groblje i mrtvačnica Josipdol, groblje i mrtvačnica Klipino Brdo, groblje, Podveljun) nalaze se u naselju Josipdol. U naselju Oštarije nalazi se jedno groblje i mrtvačnica Oštarije. U naselju Cerovnik nalaze se dva groblja i jedna mrtvačnica Cerovnik. U naselju Modruš nalazi se jedna mrtvačnica Modruš i tri groblja (Pitomi Javor, Modruš 1 Kocalj, Modruš 2 Gradina). U naselju Munjava nalazi se jedno groblje Popovići. U naselju Trojvrh nalazi se groblje Šupice.

Od javnih površina, Općina  Josipdol upravlja s javnom površinom, parkiralištem i pristupnim putem uz stambenu zgradu u Skradniku, javnom površinom, parkiralištem i pristupnim putem uz mrtvanu Modruš Kocalj, javnom površinom, parkiralištem i pristupnim putem uz mrtvanu Josipdol, javnom površinom, parkiralištem i pristupnim putem uz mrtvanu Oštarije, pristupnim putem groblju Cerovnik, pristupnim putem mrtvani Cerovnik, pristupnim putem groblju Vojnovac, pristupnim putem i parkiralištem mrtvani Klipino Brdo, javnom površinom uz zgradu Kolodvorska 21/23, Josipdol, parkiralištem uz NK Oštarije, parkiralištem uz NK Josipdol, parkiralištem Općine Josipdol.

Općina Josipdol upravlja s društvenim domovima: dom Carevo Polje, dom "Sv. Marko" Skradnik, dom Mihaljevići, dom Vojnovac, zgrada DVD Oštarije, zgrada DVD Josipdol, zgrada NK Josipdol, zgrada NK Oštarije, škola Cerovnik, škola Modruš, škola Modruška Munjava, škola Sabljaki Modruški.

Od komunalne infrastrukture, Općina Josipdol na svom području upravlja s 95.859 metara prometnica.

Jedan od glavnih zadataka oko upravljanja imovinom jest popisati sve nekretnine (stanove, poslovne prostore i građevinska zemljišta) na kojim postoji suvlasništvo s Republikom Hrvatskom. To konkretno znači zamijeniti suvlasničke omjere na pojedinim nekretninama ili razvrgnuti suvlasničku zajednicu geometrijskom diobom. To bi omogućilo formiranje većih građevinskih čestica pogodnih za investicije. Na taj način će se i uspješnije sudjelovati u Kohezijskoj politici Europske unije i u korištenju sredstava iz fondove Europske unije.

SWOT analiza

SWOT analiza je alat koji se koristi za procjenu snaga (Strengths), slabosti (Weaknesses), prilika (Opportunities) i prijetnji (Threats) povezanih s određenom organizacijom, projektom, proizvodom ili situacijom:

- Snage (Strengths): Unutarnji pozitivni faktori ili resursi koji daju organizaciji ili projektu prednost u odnosu na druge;

- Slabosti (Weaknesses): Unutarnji negativni faktori ili nedostaci koji mogu ograničiti ili otežati postizanje ciljeva;

- Prilike (Opportunities): Vanjski pozitivni faktori ili okolnosti koje organizacija može iskoristiti kako bi ostvarila svoje ciljeve

- Prijetnje (Threats): Vanjski negativni faktori ili okolnosti koje mogu predstavljati rizik ili prepreku za organizaciju ili projekt.

SWOT analiza omogućava Općinama da bolje razumiju svoje unutarnje i vanjske okolnosti te da identificiraju strategije za maksimiziranje svojih snaga, minimiziranje slabosti, iskorištavanje prilika i suočavanje s prijetnjama.

Tablica 7 SWOT analiza Općine Josipdol

| Snage | Slabosti | Prilike | Prijetnje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulaganje u unapređenje stanovanja i zajednice | Nedovoljan broj zaposlenih u Općini | Ulaganje u poboljšanje sustava i usluga | Slaba iskorištenost EU sredstava |
| Postojanje objekta za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje | Neiskorištenost imovine | Ulaganje u obrazovanje ljudskih resursa | Financijska ovisnost o državnom proračunu |
| Postojanje organizacija civilne zaštite | Nedovoljni prijenos EU sredstava | Korištenje dostupnih bespovratnih sredstava iz različitih izvora financiranja | Neriješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama |
| Izrađena evidencija komunalne infrastrukture |  | Digitalizacija poslovanja | Nemogućnost financiranja pojedinih razvojnih projekata zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa |
| Zadovoljavajuće socijalne usluge prema najugroženijim skupinama stanovništva |  |  | Nedostatak potrebnog kadra na tržištu rada |
| Zadovoljavajuće ulaganje u obrazovanje |  |  |  |

Temeljne vrijednosti

Temeljne vrijednosti predstavljaju osnovna uvjerenja, principe i etičke standarde koje Općina promiče te poštuje u svom poslovanju. Temeljne vrijednosti predstavljaju smjernice za donošenje odluka, oblikovanje kulture organizacije i usmjeravanje ponašanja zaposlenika.

Temeljne vrijednosti Općine Josipdol su:

- Vladavina prava:

Dobro upravljanje temelji se na pravičnim zakonskim okvirima i nepristranoj primjeni propisa u praksi

- Transparentnost:

Građanima i svim zainteresiranima trebaju biti dostupne informacije o aktivnostima Općine bez njihovog pitanja, te moraju biti upoznati s formalnim i materijalnim propisima primijenjenim u postupcima za ostvarivanje njihovih prava

- Dostupnost:

Svim građanima omogućen je ravnopravan pristup javnim uslugama te u razumnom roku odgovor na zahtjeve za informacijom, upite, prijedloge i podneske građana i drugih korisnika

- Jednakost postupanja:

Izravno onemogućava sve oblike diskriminacije korisnika i stjecanja koristi koje nisu ostvarive temeljem propisa

- Odgovornost:

Odgovornost dužnosnika i službenika predstavlja mehanizme kontrole rada Općine, ali i temelj za osiguravanje kvalitete obavljanja poslova i pružanja javnih usluga

Vizija, misija i ciljevi

Vizija Općine je jasna, inspirativna i dugoročna slika ili cilj koji Općina teži postići u budućnosti. To je ideja o tome kako Općina želi izgledati ili kakav utjecaj želi imati na svijet u godinama koje dolaze.

Vizija Općine Josipdol jest:

„Naša općina teži ka razvoju, prosperitetu i boljoj budućnosti.“

Misija Općine je jasno definirana izjava koja opisuje svrhu i ciljeve Općine te način na koji planira ostvariti svoje ciljeve.

Misija Općine Josipdol jest:

„Misija Općine je postizanje visoke kvalitete života i razvoja gospodarstva prvenstveno kroz turizam, ulaganja u poljoprivredu te malo i srednje poduzetništvo. Ideja je brendirati ovo područje kao prepoznatljivu turističku destinaciju s naglaskom na ruralnom turizmu s autohtonom gastronomskom ponudom, a sve u cilju produživanja turističke sezone. U  svrhu ostvarenja ovih prioriteta Općina Josipdol poduzet će nužne infrastrukturne radove, unaprijediti sustav društvenih djelatnosti te novčanim ulaganjima potaknuti procvat poljoprivrede i poduzetništva.“

Ciljevi predstavljaju željeni rezultat koje Općina želi postići, a trebali bi biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni te vremenski definirani.

Ciljevi postavljeni od strane Općine Josipdol su:

- Razvoj održivih i učinkovitih usluga

- Razvoj operativnih kapaciteta Općine

Tablica 8 Opći i specifični ciljevi Općine Josidol

| Opći cilj | Specifični cilj | Indikator |
| --- | --- | --- |
| 1. Razvoj održivih i učinkovitih usluga | 1.1. Unaprjeđenje opremljenosti | Nabavljena 17 uređaja |
|  | 1.2. Unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti | Provedeno 16 infrastrukturnih projekata |
| 2. Razvoj operativnih kapaciteta Općine | 2.1. Održivost u upravljanju | Digitaliziran 1 prostorni plan i nabavljena 1 aplikacija za digitalizaciju poslovanja |
|  | 2.2. Razvoj ljudskih kapaciteta | Provedeno 45 edukacija i zaposlena 2 službenika |

Načini ostvarenja i pokazatelji uspješnosti

Tablica 9 Način ostvarenja nabave opreme i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

| Način ostvarenja | Pokazatelj rezultata | Objašnjenje | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj 1. Oživljavanje i održiv Razvoj održivih i učinkovitih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj 1.1. Unaprjeđenje opremljenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Nabava printera | Nabavljeno 3 printera | Nabavkom printera omogućit će se unaprjeđenje opremljenosti Općine Josipdol, a čime će se doprinijeti razvoju održivih i učinkovitih usluga za stanovnike Općine. | Broj opreme | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.000,00 EUR |
| 1.1.2. Nabava računala | Nabavljeno 3 računala | Nabavkom računala omogućit će se unaprjeđenje opremljenosti Općine Josipdol, a čime će se doprinijeti razvoju održivih i učinkovitih usluga za stanovnike Općine. | Broj opreme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.500,00 EUR |
| 1.1.3. Opremanje uredskih prostorija | Opremljene 4 uredske prostorije | Opremanjem uredskih prostorija omogućit će se unaprjeđenje opremljenosti Općine Josipdol, a čime će se doprinijeti razvoju održivih i učinkovitih usluga za stanovnike Općine. | Broj ureda | 0 | 2 | 3 | 4 | 50.000,00 EUR |
| 1.1.4. Nabava klima uređaja | Nabavljeno 6 klima uređaja | Nabavkom klima uređaja omogućit će se unaprjeđenje opremljenosti Općine Josipdol, a čime će se doprinijeti razvoju održivih i učinkovitih usluga za stanovnike Općine. | Broj opreme | 0 | 2 | 4 | 6 | 8.000,00 EUR |
| 1.1.5 Nabava tv zida | Nabavljen 1 tv zid | Nabavkom tv zida omogućit će se unaprjeđenje opremljenosti Općine Josipdol, a čime će se doprinijeti razvoju održivih i učinkovitih usluga za stanovnike Općine. | Broj opreme | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.000,00 EUR |

Tablica 10 Načini ostvarenja infrastrukturnih projekata i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

| Način ostvarenja | Pokazatelj rezultata | Objašnjenje | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj 1. Oživljavanje i održiv razvoj gospodarstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj 1.2. Ulaganje u infrastrukturu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Josipdolu | Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Josipdolu | Dogradnjom dječjeg vrtića omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.087.500,00 EUR |
| 1.2.2. Rekonstrukcija NC Mihaljevići | Rekonstruirana cesta | Rekonstrukcijom NC Mihaljevići omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.463.628,13 EUR |
| 1.2.3. Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza | Izgrađen nogostup i biciklistička staza | Izgradnjom nogostupa i biciklističke staze omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 1 | 2 | 3 | 900.000,00 EUR |
| 1.2.4. Gradnja Vatrogasnog doma u Josipdolu | Izgrađen Vatrogasni dom u Josipdolu | Izgradnjom Vatrogasnog doma omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.776.033,81 EUR |
| 1.2.5. Adaptacija potkrovlja – Društvena prostorija s čitaonicom | Adaptirano potkrovlje Društvene prostorije | Adaptacijom potkrovlja Društvene prostorije omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 110.000,00 EUR |
| 1.2.6. Gradnja reciklažnog dvorišta | Izgrađeno reciklažno dvorište | Izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.700.000,00 EUR |
| 1.2.7. Izgradnja tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja Josipdol | Izgrađen tematski park i prošireno parkiralište | Izgradnjom tematskog parka i proširenjem parkirališta omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 1 | 1 | 1 | 188.553,86 EUR |
| 1.2.8. Izgradnja šetnice uz potok Munjava | Izgrađena šetnica | Izgradnjom šetnice omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 1 | 1 | 1 | 135.000,00 EUR |
| 1.2.9. Adaptacija Vojarne Skradnik | Adaptirana vojarna Skradnik | Adaptacijom vojarne omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000.000,00 EUR |
| 1.2.10. Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol | Uređen objekt NK Josipdol | Uređenjem objekta NK Josipdol omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 77.000,00 EUR |
| 1.2.11. Obnova društvenog doma u Vojnovcu | Obnovljen društveni dom u Vojnovcu | Obnovom društvenog doma omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 150.000,00 EUR |
| 1.2.12. Rekonstrukcija mrtvačnice Josipdol | Obnovljena mrtvačnica | Rekonstrukcijom mrtvačnice omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 1 | 1 | 1 | 60.000,00 EUR |
| 1.2.13. Rekonstrukcija stambeno-poslovne zgrade (Karlovačka 5) | Obnovljena stambeno-poslovna zgrada (Karlovačka 5) | Obnovom Karlovačke 5 omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000,00 EUR |
| 1.2.14. Kupnja zgrade i rekonstrukcija turističko-ugostiteljskog centra | Kupljen i obnovljen turističko-ugostiteljski centar | Kupnjom i obnovom turističko-ugostiteljskog centra omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 500.000,00 EUR |
| 1.2.15. Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta | Modernizirana ili izgrađena prometna infrastruktura u duljini najmanje 1 km | Modernizacijom nerazvrstanih cesta omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj km | 0 | 1 | 1 | 1 | 430.000,00 EUR |
| 1.2.16. Izgradnja parkinga | Izgrađeno parkiralište | Izgradnjom parkirališta omogućit će se unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti te posljedično razvoj održivih i učinkovitih usluga. | Broj objekata | 0 | 1 | 2 | 2 | 45.000,00 EUR |

Tablica 11 Načini ostvarenja održivosti u upravljanju i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

| Način ostvarenja | Pokazatelj rezultata | Objašnjenje | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj 2. Razvoj operativnih kapaciteta Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj 2.1. Održivost u upravljanju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Digitalizacija prostornih planova u sustav e-planovi | Digitaliziran prostorni plan | Digitalizacijom prostornih planova omogućuje se povećanje održivosti u upravljanju te razvoju operativnih kapaciteta Općine | Komad | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.000,00 EUR |
| 2.1.2. Nabava softvera / aplikacija radi digitalizacije poslovanja | Nabavljena jedna aplikacija radi digitalizacije poslovanja | Nabavom softvera radi digitalizacije poslovanja omogućuje se povećanje održivosti u upravljanju te razvoju operativnih kapaciteta Općine | Komad | 0 | 1 | 2 | 3 | 50.000,00 EUR |

Tablica 12 Načini ostvarenja ulaganja u ljudske resurse i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

| Način ostvarenja | Pokazatelj rezultata | Objašnjenje | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj 2. Razvoj operativnih kapaciteta Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj 2.2. Razvoj ljudskih kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Edukacija službenika Općine | Broj pohađanih seminara | Redovitim edukacijama doprinijet će se razvoju ljudskih kapaciteta te posljedično razvoju operativnih kapaciteta Općine. | Broj edukacija | 0 | 15 | 30 | 45 | 20.000,00 EUR |
| 2.2.2. Zapošljavanje službenika | Broj novozaposlenih službenika | Zapošljavanjem novih zaposlenika u Općini Josipdol doprinijet će se razvoju ljudskih kapaciteta te razvoju operativnih kapaciteta Općine. | Broj novozaposlenih | 0 | 1 | 2 | 2 | 36.000,00 EUR |

Upravljanje rizicima

Rizik predstavlja mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva, a uključuje i neiskorištene prilike i mogućnosti za poboljšanje poslovanja.

Upravljanje rizicima definirano je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru kao cjelovitom procesu utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzimanja potrebnih mjera radi smanjenja rizika. Upravljanje rizicima podrazumijeva utvrđivanje postojećih rizika, procjenu njihove vjerojatnosti i učinka, poduzimanje koraka kao odgovora na rizike, dokumentiranje podataka o najznačajnijim rizicima te praćenje i izvještavanje o  svakom riziku. Upravljanje rizicima omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje predviđanje i optimiziranje raspoloživih sredstava, kvalitetnije stavljanje prioriteta te izbjegavanje potencijalnih posljedica koje takav rizik može proizvesti, a kako bi se u što većoj mjeri izbjegle potencijalne financijske i druge posljedice.

Rizici se mogu podijeliti na strateške i operativne. I dok su strateški rizici neželjeni događaji koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje dugoročnih i srednjoročnih ciljeva, strateških prioriteta institucije, nacionalnih i/ili regionalnih/lokalnih prioriteta, prioriteta određenih javnih funkcija ili resora (primjerice, zdravstvo, zaštita okoliša, pravosuđe, stabilnost javnih financija, sigurnost i sl.) te su usmjereni na šire interesne skupine, građane, krajnje korisnike usluga i dr. i za njih je odgovorna osoba institucije te najviše rukovodstvo, operativni rizici su neželjeni događaji koji mogu nepovoljno utjecati na provedbu funkcija, aktivnosti i procesa u zadanim rokovima, na razinu kvalitete usluge, na propuste u primjeni zakona i procedura. Unatoč navedenoj podjeli, strateški i operativni rizici međusobno su povezani te se ne mogu razmatrati izolirano jedni od drugih.

Upravljanje rizicima razvijat će se u svrhu kvalitetnijeg i bržeg odlučivanja, povećanja učinkovitosti u korištenju sredstava i pružanju usluga građanima/zainteresiranim stranama, boljeg planiranja i optimiziranja raspoloživih sredstava, kao i jačanja povjerenja u upravljački sustav.

Kako bi se upravljanje rizicima realiziralo, odgovorna osoba Općine obvezna je imenovati koordinatora za strateške rizike, a čije su odgovornosti sljedeće:

- prikupljanje podataka o strateškim rizicima institucije i institucija iz nadležnosti;

- organiziranje sastanaka na kojima će se raspraviti prikupljeni podaci i rezultati obavljene procjene rizika te zajednički utvrditi lista prioritetnih strateških rizika

- osiguranje da se prioritetni strateški rizici upisuju u registar rizika i da se prate;

- osiguravanje da su podaci u registru rizika ažurirani na temelju prikupljenih podataka o stanju rizika. .

Za upravljanje rizicima na području Općine Josipdol općinski će načelnik imenovati koordinatora za rizike, a koji će pratiti rizike kroz pregled na godišnjoj razini, i prema potrebi, ažurirati postavljene rizike, dok će se upravljanje rizicima ažurirati po potrebi, a najmanje jednom u tri godine. Sukladno tome, pokazatelj funkcionalnosti procesa upravljanja rizicima na godišnjoj razini jest taj da je registar rizika (strateških i operativnih) u potpunosti pregledan i dogovoreno je upravljanje rizicima. Praćenje i izvještavanje o rizicima također se očekuje od svih organizacija iz nadležnosti Općine.

Procjena rizika

Ciklus upravljanja rizicima sastoji se od četiri osnovne faze: utvrđivanja rizika, procjene rizika, postupanja po rizicima te praćenje i izvještavanje o rizicima.

Utvrđivanje rizika prva je faza ciklusa te podrazumijeva definiranje rizika na temelju analize podataka iz različitih izvora poput: statističkih podataka, informacija iz planskih dokumenata, izvještaja i regulative, upitnika te zajedničkih sastanaka i radionica.

Opis rizika druga je faza ciklusa te obuhvaća detaljniju definiciju rizika koja uz sebe uključuje informacije o uzrocima rizika te posljedicama rizika, a čime se dobiva kvalitetnija i objektivnija procjena rizika te temelj za utvrđivanje mjera za ublažavanje rizika.

Procjena rizika uključuje procjenu učinka i vjerojatnosti nastanka rizika, a treba biti temeljena na kvalitetnim analizama mogućih uzroka i posljedica rizika, faktora rizičnosti i pokazatelja rizika.

Procjena učinka treba biti iskazana kroz određene razine, a najčešće se koriste tri razine, odnosno malen, umjeren i veliki učinak.

U daljnjem tekstu prikaz tablice procjene učinka za Općinu Josipdol.

Tablica 13 Procjena učinka rizika za Općinu Josipdol

| Rizik | Razina učinka |
| --- | --- |
| Nepravodobna informiranost zaposlenika o novoj zakonskoj regulativi uslijed česte promjene regulative | Velik |
| Zastarjelost opreme uslijed nedostatnog ulaganja u modernizaciju opreme | Umjeren |
| Nestabilni prihodi uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Velik |
| Smanjenje prihoda od poslovanja poduzeća uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Velik |
| Teškoće u podmirivanju sve većih zahtjeva korisnika usluga usmjerenih na održivost i veći značaj zaštite prirode i okoliša uslijed nedostatnog praćenja društvenih vrijednosti i trendova | Malen |
| Nezadovoljstvo cijenama usluga uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Malen |
| Prekapacitiranost zaposlenika Općine | Velik |

Kao i kod procjene učinka, i kod procjene vjerojatnosti najčešće se koriste tri razine, i to razine: niske, srednje i visoke vjerojatnosti.

U daljnjem tekstu prikaz tablice procjene vjerojatnosti za Općinu Josipdol.

Tablica 14 Procjena vjerojatnosti za Općinu Josipdol

| Rizik | Razina vjerojatnosti rizika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niska | Srednja | Visoka |
| Nepravodobna informiranost zaposlenika o novoj zakonskoj regulativi uslijed česte promjene regulative |  |  |  |
| Zastarjelost opreme uslijed nedostatnog ulaganja u modernizaciju opreme |  |  |  |
| Nestabilni prihodi uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu |  |  |  |
| Smanjenje prihoda od poslovanja poduzeća uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu |  |  |  |
| Teškoće u podmirivanju sve većih zahtjeva korisnika usluga usmjerenih na održivost i veći značaj zaštite prirode i okoliša uslijed nedostatnog praćenja društvenih vrijednosti i trendova |  |  |  |
| Nezadovoljstvo cijenama usluga uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu |  |  |  |
| Prekapacitiranost zaposlenika Općine |  |  |  |

Na posljetku procjene rizika izrađuje se ukupna izloženost riziku koja predstavlja umnožak procijenjene razine učinka rizika i procijenjene razine vjerojatnosti nastanka rizika, odnosno umnožak bodova dodijeljenih procijenjenim razinama učinka i vjerojatnosti rizika. Ukupna izloženost riziku prikazuje se u obliku matrice, a za rizike za koje je procijenjena najviša razina ukupne izloženosti dodjeljuje se status prioritetnih rizika.

U daljnjem tekstu prikaz tablice ukupne izloženosti riziku za Općinu Josipdol.

Tablica 15 Ukupna izloženost rizicima za Općinu Josipdol

| Vjerojatnost | Visoka | Nezadovoljstvo cijenama usluga uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Srednja |  |  | Nepravodobna informiranost zaposlenika o novoj zakonskoj regulativi uslijed česte promjene regulative Prekapacitiranost zaposlenika Općine |
|  | Niska | Teškoće u podmirivanju sve većih zahtjeva korisnika usluga usmjerenih na održivost i veći značaj zaštite prirode i okoliša uslijed nedostatnog praćenja društvenih vrijednosti i trendova | Zastarjelost opreme uslijed nedostatnog ulaganja u modernizaciju opreme | Nestabilni prihodi uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu Smanjenje prihoda od poslovanja poduzeća uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu |
|  |  | Malen | Umjeren | Velik |
|  |  | Učinak |  |  |

Visoka razina ukupne izloženosti riziku definirana je samo za dva rizika:

- Nepravodobna informiranost zaposlenika o novoj zakonskoj regulativi uslijed česte promjene regulative

- Prekapacitiranost zaposlenika Općine

Nakon procjene ukupne izloženosti riziku potrebno je definirati mjere koje će se poduzeti u vezi s navedenim rizicima, a koje mogu biti mjere za rješavanje ili ublažavanje navedenih rizika. U tome smislu većinski podrazumijevaju dobre odluke na razini strategija.

| Utvrđivanje rizika |  |  | Procjena rizika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rizik | Uzrok | Posljedica | Faktori rizičnosti | Pokazatelji | Učinak | Vjerojatnost | Ukupna izloženost | Područje učinka/utjecaja |
| Nepravodobna informiranost zaposlenika o novoj zakonskoj regulativi uslijed česte promjene regulative | Nedostatna educiranost | Ne ispunjavanje zakonskih obveza i sankcija | Učestala promjena regulative | - ne odrađenost zakonskih obveza - kašnjenje sa zakonskim rokovima -potencijalne sankcije | Visok | Srednja | Visoka | Zakonodavni |
| Zastarjelost opreme uslijed nedostatnog ulaganja u modernizaciju opreme | Nedostatno ulaganje u modernizaciju opreme | Nedostatna konkurentnost te povećani rashodi i smanjenje prihoda | Brzina tehnoloških promjena | - učestali kvarovi na opremi -nemogućnost izvršavanja usluga -kašnjenje u uslugama -nedovoljno kvalitetno izvedene usluge -veći financijski troškovi | Umjeren | Niska | Niska | Tehnološki |
| Nestabilni prihodi uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Ne kontinuirana procjena ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Nestabilni prihodi te problemi u održivosti poslovanja | Gospodarska nestabilnost koja dovodi do smanjene platežne moći i nedostatnih i nestabilnih financijskih prihoda, kao i nestabilnosti u kontinuitetu plaćanja usluga | -ne održivost poslovanja -nemogućnost podmirenja rashoda -kašnjenje s plaćanjem -dugovanja | Visok | Niska | Srednja | Financijski/ ekonomski |
| Smanjenje prihoda od poslovanja uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Ne kontinuirana procjena ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Teškoće u održivosti poslovanja | Demografska depopulacija prostora koja dovodi do smanjenja korisnika usluga | -ne održivost poslovanja -nemogućnost podmirenja rashoda -kašnjenje s plaćanjem -dugovanja | Visok | Niska | Srednja | Socijalni |
| Teškoće u podmirivanju sve većih zahtjeva korisnika usluga usmjerenih na veći značaj zaštite prirode i okoliša uslijed nedostatnog praćenja društvenih vrijednosti i trendova | Nedostatno praćenje društvenih vrijednosti i trendova | Veća razina nezadovoljstva uslugama | Promjene u stavovima i očekivanjima korisnika usluga prema sve većem značaju zaštite prirode i okoliša | -nezadovoljstvo korisnika uslugama -veći pritisak od strane korisnika -veći politički pritisak | Niski | Niska | Niska | Korisnici/građani |
| Prekapacitiranost zaposlenika Općine | Ne kontinuirana procjena potreba i vlastitog poslovanja | Nepravilnosti u radu i poslovanju | Povećanje regulative i obveza koje dovodi do potrebe za dodatnim administrativnim i drugim zadatcima | -nezadovoljstvo djelatnika -nezadovoljstvo korisnika usluga -politički pritisak -češći otkazi -problemi s nedostatkom radne snage -fluktuacija radnika -nedostatak ljudskih kapaciteta za isporučivanje usluga | Visok | Srednji | Visoka | Zakonodavni |

Registar rizika

Za potrebe izrade Strateškog plana Općine Josipdol za strateške ciljeve izrađuje se jedan Registar rizika. Elementi Registra rizika čine: rizik, vrstu rizika, opis rizika,  ukupnu izloženost riziku, faktor izloženosti, područje utjecaja rizika i procijenjeni financijski učinci, mjere za ublažavanje rizika, odgovorne osobe za provedu mjera i rok provedbe mjera. Registar rizika ažurirati će se jednom godišnje prilikom izrade izvješća o realizaciji strateškog plana.

Tablica 16 Registar strateških ciljeva

| Rizik | Vrsta Strateški/operativni | Opis rizika (uzrok i posljedice) | Ukupna izloženost riziku | Faktor rizičnosti | Područje utjecaja rizika i procijenjeni financijski učinci | Mjere za ublažavanje rizika | Odgovorne osobe za provedu mjera | Rok provedbe mjera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepravodobna informiranost zaposlenika o novoj zakonskoj regulativi uslijed česte promjene regulative | Strateški | Učestala promjena zakonske i podzakonske regulative na europskoj i nacionalnoj razini može dovesti do nedostatne upoznatosti rukovodstva i zaposlenika o novoj regulativi što može dovesti do ne ispunjavanja zakonskih obveza i sankcija, a zbog ne kontinuirane i nedostatne educiranosti | Visoka | Učestala promjena regulative | Zakonodavni | -kontinuirana edukacija u području promjene zakonske regulative -kontinuirano informiranje o zakonskoj i drugoj regulativi -praćenje promjena zakona | Općinski načelnik | Kontinuirano |
| Zastarjelost opreme uslijed nedostatnog ulaganja u modernizaciju opreme | Strateški | Brzina tehnoloških promjena koja se događa u moderno vrijeme vodi do sve većih promjena u postojećoj opremi te potencijalno doprinosi zastarjelosti opreme koja dovodi do nedostatne konkurentnosti poduzeća te povećanih rashoda i smanjenih prihoda, a zbog nedostatnog i ne kontinuiranog ulaganja u modernizaciju opreme | Niska | Brzina tehnoloških promjena | Tehnološki | -praćenje trendova modernizacije opreme -kontinuirano ulaganje u novu opremu | Općinski načelnik | Kontinuirano |
| Nestabilni prihodi uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Strateški | Gospodarska nestabilnost dovodi do problema na tržištu rada te smanjene platežne moći i nestabilnih financija, kao i nestabilnosti u kontinuitetu plaćanja usluga, a što dovodi do nestabilnih prihoda od poslovanja te problema u održivosti poslovanja, a zbog nedostatka kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Srednja | Gospodarska nestabilnost koja dovodi do smanjene platežne moći i nedostatnih i nestabilnih financijskih prihoda, kao i nestabilnosti u kontinuitetu plaćanja usluga | Financijski/ ekonomski | -kontinuirano revidiranje ciljeva, mjera i projekata koji se žele ostvariti -kontinuirano praćenje izvršenja proračuna -kontinuirano praćenje trendova na tržištu -kontinuirano praćenje konkurencije | Općinski načelnik | Kontinuirano |
| Smanjenje prihoda od poslovanja uslijed ne kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Strateški | Demografska depopulacija prostora dovodi do smanjenja korisnika usluga te smanjenja plaćanja usluge, odnosno smanjenja prihoda od poslovanja poduzeća što dovodi do teškoća u održivosti poslovanja, a zbog nedostatka kontinuirane procjene ciljeva, mjera, proračunskih sredstava te praćenja stanja na tržištu | Srednja | Demografska depopulacija prostora koja dovodi do smanjenja korisnika usluga | Socijalni | -kontinuirano revidiranje ciljeva, mjera i projekata koji se žele ostvariti -kontinuirano praćenje izvršenja proračuna -kontinuirano praćenje trendova na tržištu -kontinuirano praćenje konkurencije | Općinski načelnik | Kontinuirano |
| Teškoće u podmirivanju sve većih zahtjeva korisnika usluga usmjerenih na veći značaj zaštite prirode i okoliša uslijed nedostatnog praćenja društvenih vrijednosti i trendova | Strateški | Promjene u stavovima i očekivanjima korisnika usluga prema sve većem značaju zaštite prirode i okoliša koje dovodi do većih očekivanja od javnih usluga te teškoća u podmirivanju zahtjeva korisnika što proizvodi veću razinu nezadovoljstva uslugama, a zbog nedostatnog praćenja društvenih vrijednosti i trendova | Niska | Promjene u stavovima i očekivanjima korisnika usluga prema sve većem značaju zaštite prirode i okoliša | Korisnici/građani | -kontinuirano praćenje trendova na tržištu -kontinuirano praćenje kretanja društvenih vrijednosti -kontinuirano praćenje mogućnosti poboljšanja zaštite prirode i okoliša kroz vlastito poslovanje | Općinski načelnik | Kontinuirano |
| Prekapacitiranost zaposlenika Općine | Strateški | Povećanje regulative i obveza dovodi do potreba za dodatnim administrativnim i drugim zadacima za rukovoditelje i zaposlenike što može utjecati na povećanje opsega posla te na nedostatak vremena i znanja za odrađivanje novih obveza, a što dovodi do nepravilnosti u radu i poslovanju, a zbog ne kontinuirane procjene potreba i vlastitog poslovanja | Visoka | Povećanje regulative i obveza koje dovodi do potrebe za dodatnim administrativnim i drugim zadatcima | Zakonodavni | -kontinuirana procjena ciljeva, mjera i projekata -kontinuirana procjena vlastitih mogućnosti i kapaciteta -kontinuirana procjena vlastitog poslovanja | Općinski načelnik | Kontinuirano |

Praćenje i evaluacija

I dok se praćenje odnosi na sustavno prikupljanje, analizu i interpretaciju informacija ili podataka o aktivnostima, procesima ili rezultatima nekog projekta, programa ili aktivnosti, evaluacija se odnosi na sustavni proces procjene ili ocjenjivanja učinkovitosti, utjecaja, vrijednosti ili važnosti nekog projekta, programa ili aktivnosti.

Jedna od važnih stavaka kojima se utječe na povećanje djelotvornosti, učinkovitosti, odgovornosti i transparentnosti lokalne samouprave jest praćenje i evaluacija provedbe strateških ciljeva Općine, a kojima se uostalom prati i procjenjuje sustav unutarnje kontrole.

Na odgovornoj je osobi institucije da osigura kontinuirano praćenje sustava unutarnjih kontrola u svrhu procjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti sustava te poduzme potrebne mjere za poboljšanje sustava. U tome smislu rukovodstvo lokalne samouprave treba osigurati uspješnu provedbu i praćenje strategija kako bi se postigli postavljeni ciljevi, odnosno kako bi se po potrebi postavili novi u skladu s izmjenom okruženja.

Praćenje je potrebno provoditi redovito, a kako bi se u što većoj mjeri smanjilo odstupanje od plana. U tome smislu potrebno je kontinuirano utvrđivati što je ostvareno, a što nije, provoditi korektivne radnje ukoliko određeni zadaci nisu ostvareni, provjeravati dostupnost resursa, nadzirati i motivirati zaposlenike, prilagođavati planove po potrebi te prijavljivati probleme.

Kako bi se osiguralo uspješno praćenje i evaluacija potrebno je imenovati odgovorne osobe za ostvarenje ciljeva, odnosno donijeti Odluku o imenovanju osoba odgovornih za provedbu strateškog plana. Osim toga, preporuka je na minimalno godišnjoj razini donijeti Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana.

Literatura

- Ministarstvo financija (2019), Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, NN broj 78/15, 102/19

- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine, br. 58/16

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Narodne novine, br. 42/16, 77/19

- Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14

- Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine br. 14/97, 4/08

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20

- Zakon o lokalnim izborima, Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)

- Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine br. 47/09, 110/21

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine, br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23

- Zakon o lokalnim porezima, Narodne novine br. 115/16, 101/17, 114/22, 114/23

- Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine, br. 74/10, 125/14, 48/23

- Zakon o proračunu, Narodne novine br. 144/21

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Narodne novine br. 111/18, 83/23

- Zakon o komunalnom gospodarstvu, Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 Zakon o grobljima, Narodne novine br. 19/98, 50/12, 89/17

- Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol. Glasnik Karlovačke županije  br. 40/21, 6/22, 15/22

- Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

- Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

- Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2024. godinu,

- Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

- Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

- Plan upravljanja imovinom Općine Josipdol za 2021. godinu

Web stranice

- FINA, InfoBiz. URL: https://infobiz.fina.hr/ (Pristupljeno 9.7.2024.)

- Općina Josipdol. Registar imovine. URL: https://josipdol.hr/ova_doc/registar-imovine-opcine-josipdol/, Tablica cesta Općine Josipdol (Pristupljeno 9.7.2024.)

Popis tablica

- Tablica 1 Opći podaci Općine Josipdol. Izvor: Fina, InfoBIZ

- Tablica 2 Financijski izvještaj Općine Josipdol. Izvor: Financijski izvještaj za 2021., 2022. godinu i 2023. godinu

- Tablica 3 Analiza prihoda Općine Josipdol. Izvor: Financijska izvješća Općine Josipdol za 2021., 2022. i 2023. godinu

- Tablica 4 Analiza rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji Općine Josipdol. Izvor: Financijska izvješća Općine Josipdol za 2022. i 2023. godinu

- Tablica 5 Popis trgovačkih društava i javnih ustanova u kojima Općina Josipdol ima poslovni udjel. Izvor: Plan upravljanja imovinom Općine Josipdol za 2021. godinu

- Tablica 6 Imovina Općine Josipdol. Izvor: Registar imovine Općine Josipdol, dostupno na: https://josipdol.hr/ova_doc/registar-imovine-opcine-josipdol/, Tablica cesta Općine Josipdol

- Tablica 7 SWOT analiza Općine Josipdol

- Tablica 8 Opći i specifični ciljevi Općine Josidol

- Tablica 9 Način ostvarenja nabave opreme i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

- Tablica 10 Načini ostvarenja infrastrukturnih projekata i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

- Tablica 11 Načini ostvarenja održivosti u upravljanju i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

- Tablica 12 Načini ostvarenja ulaganja u ljudske resurse i pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2024.-2027. godine za Općinu Josipdol

- Tablica 13 Procjena učinka rizika za Općinu Josipdol

- Tablica 14 Procjena vjerojatnosti za Općinu Josipdol

- Tablica 15 Ukupna izloženost rizicima za Općinu Josipdol

- Tablica 16 Registar strateških ciljeva

Ministarstvo financija (2019), Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine br. 78/15, 102/19.

Ministarstvo financija (2019), Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine br. 78/15, 102/19

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine br. 78/2015, 102/19.

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine, br. 58/16

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Narodne novine, br. 42/16, 77/19

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine br. 78/15, 102/19

Ministarstvo financija (2019). Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

Ministarstvo financija (2019). Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14

Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine br. 14/97, 4/08

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20

Zakon o lokalnim izborima, Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine, br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23

Zakon o lokalnim porezima, Narodne novine br. 115/16, 101/17, 114/22, 114/23

Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine br. 47/09, 110/21

Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine, br. 74/10, 125/14, 48/23

Zakon o proračunu, Narodne novine br. 144/21

Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Narodne novine br. 111/18, 83/23

Zakon o komunalnom gospodarstvu, Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20

Zakon o grobljima, Narodne novine br. 19/98, 50/12, 89/17

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Narodne novine br. 13/21

Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine, Narodne novine br. 38/22

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027., Glasnik Karlovačke županije, br. 14/23

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol. Glasnik Karlovačke županije  br. 40/21, 6/22 i 15/22

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol. Glasnik Karlovačke županije  br. 40/21, 6/22, 15/22

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol. Glasnik Karlovačke županije  br. 40/21, 6/22, 15/22

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2024. godinu,

Program potpore poljoprivredi na području općine Josipdol za 2024. godinu, Službeni glasnik Općine Josipdol br. 9/23

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Josipdol (Službeni glasnik Općine Josipdol, broj 3/23, 4/23 i 7/24)

FINA. Info.Biz. Dostupno na mrežnoj stranici: https://infobiz.fina.hr/proracun/opcina-josipdol/OIB-65506283455

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Statut Općine Josipdol, Glasnik Karlovačke Županije br. 16/13, 14/17, 07/18, 24/18, 40/20

Zakon o komunalnom gospodarstvu, Narodne novine, br. 68/1, 110/18, 32/20

Općina Josipdol. Registar imovine Općine Josipdol. Dostupno na mrežnim stranicama: https://josipdol.hr/ova_doc/popis-cesta-opcina-josipdol-po-mjesnim-odborima/

Ibid.

Ibid.

Ibid

Ministarstvo financija (2017). Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora.

Ministarstvo financija (2019). Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu države, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo financija (2017). Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora.

Ministarstvo financija (2019). Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu države, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo financija (2017). Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora.

Ministarstvo financija (2017). Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora.

Ministarstvo financija (2019), Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna