GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2025. GODINU

Naziv nositelja izrade: OPĆINA JOSIPDOL

Veljača, 2026. godine

Sadržaj

UVOD	2

1.	PREGLED STANJA U SAMOUPRAVNOM DJELOKRUGU	3

2.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

2.1.	Sažeta analiza statusa provedbe mjera	4

2.2.	Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	5

2.3.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera Provedbenog programa te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva	5

3.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	7

# UVOD

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23) propisana je obveza izrade i donošenja provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa propisana je Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23).

Provedbeni program Općine Josipdol za razdoblje od 2025. do 2029. godine donijela je općinska načelnica Anđelina Božičević dana 30. rujna 2025. godine (KLASA: 972-03/25-01/1, URBROJ: 2133-13-1-25-2).

Godišnje izvješće o provedbi obuhvaća razdoblje od dana donošenja Provedbenog programa do 31. prosinca 2025. godine, a izvršno tijelo Općine odnosno načelnik odgovoran je za provedbu, praćenje i izvještavanje Provedbenog programa. Rok za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

- PREGLED STANJA U SAMOUPRAVNOM DJELOKRUGU

Proteklo razdoblje obilježila je nastavak geopolitičke nesigurnosti u Europi i regionalni konflikti. Na nacionalnoj razini, 2025. godina bila je obilježena održavanjem lokalnih izbora.

Hrvatsko gospodarstvo bilježilo je umjereni rast BDP-a, s procjenama oko 3,0–3,2% na godišnjoj razini. Istodobno je zabilježen značajan rast potrošačkih cijena dobara i usluga, što je utjecalo na osobnu potrošnju građana, dok se inflacija postupno umiruje; procijenjena stopa inflacije u 2025. godini iznosila je 3,7%. U prosincu 2025. ukupna inflacija na razini europodručja blago je usporila, smanjujući razliku u odnosu na Hrvatsku.

Stopa nezaposlenosti bila je niska, oko 4,6%, no zemlja se i dalje suočava s demografskim padom i starenjem stanovništva, što dodatno opterećuje lokalne zajednice. Takva društvena, gospodarska i politička zbivanja utjecala su na mogućnost provedbe projekata i investicija, uključujući i gospodarstvo Općine Josipdol. Ruralna područja i dalje se suočavaju s izazovima u pružanju javnih usluga zbog ograničenih resursa i manjka kvalificiranog kadra.

Općina Josipdol u ovom razdoblju započela je realizaciju mjera predviđenih novodonesenim Provedbenim programom za razdoblje 2025.–2029. godine, nastavljajući procese podrške održivom gospodarskom razvoju kroz ostvarenje strateških ciljeva i planiranih mjera.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Josipdol je u Provedbenom programu za razdoblje od 2025. do 2029. godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu 19 mjera koje obuhvaćaju ciljeve iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja.

U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera i preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka.

  - Sažeta analiza statusa provedbe mjera

U okviru strateških ciljeva utvrđenih Provedbenim programom, Općina Josipdol provodi ukupno 19 mjera. Tijekom promatranog razdoblja, 18 mjera ima provedbeni status „U tijeku“. Nema zabilježenih kašnjenja u provedbi, što znači da niti jedna mjera nije imala status „Kašnjenje“ ili „Nije pokrenuto“. Nijedna od mjera nema status „Odustaje se“, dok 1 mjera ima status „Provedeno“.

U nastavku se daje tablični pregled statusa provedbe mjera.

Tablica 1. Prikaz analize statusa provedbe mjera Provedbenog programa

| R. br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mjera 1.1. Poticanje razvoja turizma | U TIJEKU |
| 2. | Mjera 1.2. Promicanje kulture | PROVEDENO |
| 3. | Mjera 1.3. Promicanje kulture | U TIJEKU |
| 4. | Mjera 2.1. Razvoj poljoprivrednih djelatnosti | U TIJEKU |
| 5. | Mjera 3.1. Poticanje razvoja gospodarskih djelatnosti | U TIJEKU |
| 6. | Mjera 4.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture | U TIJEKU |
| 7. | Mjera 4.2. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje | U TIJEKU |
| 8. | Mjera 4.3. Unaprjeđenje društvene infrastrukture | U TIJEKU |
| 9. | Mjera 5.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture | U TIJEKU |
| 10. | Mjera 5.2. Razvoj sporta i rekreacije | U TIJEKU |
| 11. | Mjera 5.3. Unaprjeđenje socijalne skrbi | U TIJEKU |
| 12. | Mjera 5.4. Razvoj organizacija civilnog društva | U TIJEKU |
| 13. | Mjera 5.5. Promicanje vjerskih aktivnosti | U TIJEKU |
| 14. | Mjera 5.6. Unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja | U TIJEKU |
| 15. | Mjera 5.7. Unaprjeđenje obrazovanja | U TIJEKU |
| 16. | Mjera 6.1. Unaprjeđenje kapaciteta lokalne uprave i administracije | U TIJEKU |
| 17. | Mjera 6.2. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | U TIJEKU |
| 18. | Mjera 6.3. Unaprjeđenje općinske imovine | U TIJEKU |
| 19. | Mjera 6.4. Osnaživanje sektora civilne zaštite | U TIJEKU |

  - Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je indikativni financijski okvir za svaku mjeru, pri čemu je procijenjen trošak provedbe, a odgovarajuće stavke u Proračunu Općine Josipdol koriste se za planiranje tih sredstava. Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su utrošena za provedbu ukupno 15 mjera, dok za 4 mjere nije zabilježen financijski utrošak, budući da njihova provedba nije bila planirana u 2025. godini. Financirane mjere prikazane su u donjoj tablici, pri čemu je iz proračuna iskorišten ukupni iznos od 1.186.989,62 EUR.

Tablica 2. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava po pojedinoj mjeri

| R. br. | Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu mjere | Utrošena sredstava u izvještajnom razdoblju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mjera 1.1. Poticanje razvoja turizma | 16.604,90 EUR | 11.870,00 EUR |
| 2. | Mjera 1.2. Promicanje kulture | 47.120,00 EUR | 24.470,00 EUR |
| 3. | Mjera 1.3. Promicanje kulture | 538.867,26 EUR | 0,00 EUR |
| 4. | Mjera 2.1. Razvoj poljoprivrednih djelatnosti | 51.510,00 EUR | 9.255,00 EUR |
| 5. | Mjera 3.1. Poticanje razvoja gospodarskih djelatnosti | 143.620,00 EUR | 73.371,45 EUR |
| 6. | Mjera 4.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture | 4.747.323,87 EUR | 265.010,00 EUR |
| 7. | Mjera 4.2. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje | 224.328,00 EUR | 12.756,56 EUR |
| 8. | Mjera 4.3. Unaprjeđenje društvene infrastrukture | 181.800,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9. | Mjera 5.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture | 2.709.222,33 EUR | 63.907,88 EUR |
| 10. | Mjera 5.2. Razvoj sporta i rekreacije | 196.950,00 EUR | 35.000,00 EUR |
| 11. | Mjera 5.3. Unaprjeđenje socijalne skrbi | 1.694.391,00 EUR | 391.839,04 EUR |
| 12. | Mjera 5.4. Razvoj organizacija civilnog društva | 21.481,00 EUR | 7.067,00 EUR |
| 13. | Mjera 5.5. Promicanje vjerskih aktivnosti | 25.693,00 EUR | 6.400,00 EUR |
| 14. | Mjera 5.6. Unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja | 1.414.037,79 EUR | 9.179,68 EUR |
| 15. | Mjera 5.7. Unaprjeđenje obrazovanja | 598.435,00 EUR | 13.789,49 EUR |
| 16. | Mjera 6.1. Unaprjeđenje kapaciteta lokalne uprave i administracije | 277.017,30 EUR | 51.340,63 EUR |
| 17. | Mjera 6.2. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 9.890.056,15 EUR | 211.732,89 EUR |
| 18. | Mjera 6.3. Unaprjeđenje općinske imovine | 106.050,00 EUR | 0,00 EUR |
| 19. | Mjera 6.4. Osnaživanje sektora civilne zaštite | 2.122.650,00 EUR | 0,00 EUR |

  - Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera Provedbenog programa te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva

Napredak u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Josipdol bio je pod utjecajem različitih specifičnih okolnosti koje su zahvatile sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, uključujući i Općinu Josipdol. Unatoč izazovima uzrokovanim tržišnim kretanjima, lokalnim izborima i geopolitičkim zbivanjima, provedba mjera započela je u skladu s planiranim rokovima, a napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je iznimno dobar napredak: provedba je započeta za svih 19 mjera.

Općina Josipdol smatra da trenutno nije potrebno predlagati niti uvoditi dodatne mjere ili korekcije.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbom mjera iz Provedbenog programa Općine Josipdol doprinosi se ostvarivanju strateških ciljeva Plana razvoja Općine Josipdol za razdoblje 2021. – 2027. godine, osobito u području uravnoteženog i održivog gospodarskog rasta i razvoja, modernizacije i izgradnje infrastrukture, održivog upravljanja resursima te poboljšanja životnog standarda i osiguranja visoke kvalitete života.

Ostvarenju predmetnih ciljeva u izvještajnom razdoblju doprinosilo se provedbom sljedećih mjera koje donose izravne koristi građanima te imaju veći značaj za samoupravnu jedinicu:

Posebni cilj 1.1. Razvoj kvalitetnog i konkurentnog turizma

- Mjera 1.1. Poticanje razvoja turizma, čiji je cilj poticanje razvoja turizma na području Općine Josipdol, s ciljem povećanja turističkih pokazatelja, podizanja atraktivnosti destinacije te poticanja gospodarskih aktivnosti povezanih s turizmom.

Ključni ostvareni rezultati mjere: U izvještajnom razdoblju postavljeno je 47 turističkih putokaza i oznaka, dok je ciljana vrijednost bila postavljanje 0 putokaza i oznake. Također, dodijeljeno je 20 potpora iznajmljivačima čime je postignuta ključna točka ostvarenja, a planirano je 3 potpore

.

- Mjera 1.2. Razvoj turističkih potencijala, čiji je cilj poticanje razvoja turizma kroz unaprjeđenje turističke infrastrukture i aktivnosti promocije lokalnih turističkih resursa, s ciljem povećanja posjećenosti te jačanja atraktivnosti destinacije.

Ključni ostvareni rezultati mjere: Uređeno je odmaralište kod fontane Rožić te je time ostvaren pokazatelj unaprjeđenja turističke infrastrukture te je ostvarena ciljana vrijednost. Isto tako, dodijeljena je 1 potpora za rad TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske te je time ostvarena ciljana vrijednost

- Mjera 1.3. Promicanje kulture, čiji je cilj obnova i valorizacija kulturnih dobara s ciljem poticanja razvoja kulture i kulturnih djelatnosti na području Općine Josipdol, čime se doprinosi očuvanju kulturne baštine i jačanju lokalnog identiteta.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju nije došlo do ostvarenja konkretnih rezultata mjere, budući da ista nije bila planirana za provedbu u navedenom razdoblju.

Posebni cilj 1.2. Razvoj poljoprivrede

- Mjera 2.1. Razvoj poljoprivrednih djelatnosti, čiji je cilj putem dodjele subvencija poljoprivrednicima, doprinijeti unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje, s ciljem poticanja opstanka seoskih gospodarstava, jačanja lokalne poljoprivredne aktivnosti te ukupnog razvoja ruralnog prostora Općine Josipdol.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 29 subvencija poljoprivrednicima, što premašuje ciljanu vrijednost od 10 subvencija u izvještajnom razdoblju.

Posebni cilj 1.3. Jačanje i razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva

- Mjera 3.1. Poticanje razvoja gospodarskih djelatnosti, čiji je cilj osnažiti gospodarske djelatnosti kroz dodjelu potpora, s ciljem proširenja spektra komunalnih usluga te povećanja njihove dostupnosti i kvalitete za stanovništvo Općine Josipdol.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju dodijeljene su 3 financijske pomoći komunalnom društvu, čime je ciljana vrijednost od 1 pomoći premašena. Također, dodijeljena je 1 financijska pomoć za naknadu štete od prirodnih nepogoda. Planirana ciljana vrijednost u tom području iznosila je 7 pomoći, no nije ostvarena zbog manjeg broja prijavljenih i evidentiranih šteta u odnosu na očekivanja.

Posebni cilj 2.1. Izgradnja komunalne infrastrukture

- Mjera 4.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture, čiji je cilj unapređenje komunalne infrastrukture na području Općine, s ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete osnovne komunalne infrastrukture i usluga za lokalno stanovništvo. Provedbom mjere stvorit će se preduvjeti za gospodarski razvoj, demografsku revitalizaciju te poboljšanje kvalitete života u zajednici.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju izgrađena su 2 objekta komunalne infrastrukture, a rekonstruirano/modernizirano je 1.450 m nerazvrstane ceste. Neke ključne točke nisu postignute, no očekuje se njihovo ostvarenje u narednom periodu. Dio aktivnosti je u potpunosti realiziran, sukladno vremenskim okvirima i raspoloživosti resursa, dok neke aktivnosti nisu bile predviđene za realizaciju u ovom izvještajnom razdoblju.

- Mjera 4.2. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, čiji je cilj unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, čime se doprinosi poboljšanju kvalitete života stanovništva te očuvanju i zaštiti okoliša.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju izvršeno je održavanje vodovoda Modruš, Trojvrh te hidranta u Modruškoj Munjavi. Ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja, odnosno održavanje je probedeno na 3 objekta/sustava vodoopskrbne infrastrukture. Pokazatelji rezultata vezani za izgradnju sustava odvodnje i vodovodne mreže nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju zbog produljenja trajanja pripremnih aktivnosti, no očekuje se da provedba bude ostvarena u narednom razdoblju.

- Mjera 4.3. Unaprjeđenje društvene infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje društvene infrastrukture na području Općine, s ciljem stvaranja boljih uvjeta za provođenje obrazovnih, kulturnih, sportskih i socijalnih aktivnosti te time doprinijelo povećanju kvalitete života stanovnika.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju nije došlo do ostvarenja konkretnih rezultata mjere, budući da ista nije bila planirana za provedbu u navedenom razdoblju.

Posebni cilj 3.1. Razvoj društvenih djelatnosti

- Mjera 5.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture, čiji je cilj unapređenje dostupnosti i funkcionalnosti sportske infrastrukture na području Općine, s ciljem povećanja pristupačnosti sportskim sadržajima te stvaranja kvalitetnijih uvjeta za sportske aktivnosti, rekreaciju i treninge.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju pokazatelj rezultata „rekonstruirana/izgrađena dječja igrališta“ premašen je, budući da je planirana ciljana vrijednost iznosila 1, dok su realizirana ukupno 2 dječja igrališta, čime je ostvaren veći učinak od predviđenog te je provedena aktivnost. Ostale aktivnosti u okviru mjere nisu bile planirane za predmetno izvještajno razdoblje te će se njihova provedba realizirati u skladu s utvrđenim vremenskim planom.

- Mjera 5.2. Razvoj sporta i rekreacije, čiji je cilj kroz osnaživanje sportskih udruga i provedbu sportskih projekata, unaprijediti dostupnost sportskih programa i aktivnosti za lokalno stanovništvo te potaknuti veće uključivanje građana u sport i rekreaciju.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju dodijeljene su 3 potpore sportskim udrugama, dok su planirane 2, čime je premašena ciljana vrijednost pokazatelja. Ostale aktivnosti u okviru mjere nisu bile predviđene za predmetno izvještajno razdoblje te će se njihova provedba realizirati u skladu s utvrđenim vremenskim planom.

- Mjera 5.3. Unaprjeđenje socijalne skrbi, čiji je cilj provedba projekata kojima se osigurava svakodnevna pomoć i podrška socijalno ugroženim osobama, s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života i povećanja njihove socijalne uključenosti.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 343 naknada građanima, što premašuje ciljanu vrijednost od 20 naknada. Nadalje, dodijeljeno je 12 potpora za prijevoz putnika, što premašuje ciljanu vrijednost od 5 potpora. Isto tako, dodijeljeno je 14 potpora braniteljima, što premašuje ciljanu vrijednost od 3 potpora. Provedba projekta "Zaželi za Josipdol" je u provedbi, a korisnika projekta je 120 koliko je bilo i ciljano.

- Mjera 5.4. Razvoj organizacija civilnog društva, čiji je cilj putem financijskih potpora potaknuti razvoj civilnog društva u području socijalne skrbi te ojačati suradnju između javnog sektora i civilnih organizacija.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju dodijeljena je 1 potpora Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin, čime je ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata.

- Mjera 5.5. Promicanje vjerskih aktivnosti, čiji je cilj kroz potpore vjerskim udrugama i uređenje crkvenih objekata osnažiti ulogu vjerskih zajednica u društvenom životu i očuvanju kulturne baštine.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 7 donacija vjerskim udrugama, čime je premašena ciljana vrijednost od 2 donacije. Istodobno, u ovom razdoblju nisu dodijeljene potpore za uređenje crkvenih objekata, budući da planirana sredstva još nisu realizirana. Njihova dodjela i utrošak očekuju se do kraja provedbenog programa, sukladno planiranim aktivnostima.

- Mjera 5.6. Unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji je cilj poticanje razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja, s ciljem povećanja kvalitete i dostupnosti usluga ranog i predškolskog obrazovanja za djecu s područja Općine.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju dodijeljena je 1 potpora za provedbu programa predškole, čime nije ostvarena ciljana vrijednost od 3 potpore, a očekuje se da će se svi rezultati postići do kraja provedbenog programa. Isto tako, dodijeljeno je 4 potpore za provedbu programa igraonice, čime je premašena ciljana vrijednost.

- Mjera 5.7. Unaprjeđenje obrazovanja, čiji je cilj poboljšati standard pružanja obrazovnih usluga i unaprijediti obrazovnu strukturu stanovništva Općine, s ciljem postizanja pozitivnih učinaka na demografsku revitalizaciju te doprinosa sveukupnom poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva

Ključni ostvareni rezultati mjere: U izvještajnom razdoblju dodijeljene su 3 potpore za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika, u odnosu na planiranih 5. Ostvarenje je uvjetovano stvarno iskazanim interesom i brojem zaprimljenih zahtjeva, te su sredstva realizirana u skladu s prijavljenim potrebama korisnika. Dodijeljeno je 8 stipendija, čime je premašena ciljana vrijednost od 3 stipendija, kao i 3 tekuće donacije, čime je također ostvaren veći broj od planiranog.

Posebni cilj 3.3. Racionalno upravljanje prostorom i imovinom

- Mjera 6.1. Unaprjeđenje kapaciteta lokalne uprave i administracije, čiji je cilj unaprjeđenje kapaciteta i resursa Općine s ciljem postizanja veće funkcionalnosti, učinkovitosti i djelotvornosti javne uprave te stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada.

Ključni ostvareni rezultati mjere: U izvještajnom razdoblju ostvarena je 1 implementacija pametnih i održivih rješenja i usluga, čime je premašena ciljana vrijednost od 0 rješenja i usluga za ovo razdoblje. Što se tiče nabave opreme i namještaja (planirano 2 komada), aktivnosti su u pripremnoj fazi, uključujući usklađivanje specifikacija i postupke naručivanja, te se njihova realizacija očekuje u narednom razdoblju.

- Mjera 6.2. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, čiji je cilj poticanje ravnomjernog prostornog razvitka Općine kroz ulaganja u infrastrukturne projekte, komunalno opremanje naselja te unaprjeđenje prostorno-planske dokumentacije.

Ključni ostvareni rezultati mjere: U izvještajnom razdoblju ostvareni su sljedeći rezultati: izrađeno je 12 projektno-tehničkih dokumenata i elaborata, postavljeno 6 novih rasvjetnih tijela, izgrađena 1 nova infrastruktura, rekonstruirana 1 infrastruktura te je provedeno 1 ulaganje u materijalne uvjete rada Dječjeg vrtića. Dok su neke aktivnosti u potpunosti realizirane, dio aktivnosti je još u tijeku, a neke će se provesti u narednom razdoblju zbog okolnosti izvan izravne kontrole Općine.

- Mjera 6.3. Unaprjeđenje općinske imovine, čiji je cilj unaprijediti upravljanje imovinom kroz kupnju zemljišta te stvoriti povoljne uvjete za provedbu budućih projekata.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju nije došlo do ostvarenja konkretnih rezultata mjere, budući da ista nije bila planirana za provedbu u navedenom razdoblju.

- Mjera 6.4. Osnaživanje sektora civilne zaštite, čiji je cilj unaprjeđenje kapaciteta protupožarne zaštite na području Općine kroz izgradnju zgrade vatrogasnog doma. Time će se osnažiti sposobnost za učinkovito suzbijanje požara te povećati brzina odziva na dojave o požarima i drugim opasnostima unutar djelokruga vatrogasnog djelovanja.

Ključni ostvareni rezultati mjere: u izvještajnom razdoblju nije došlo do ostvarenja konkretnih rezultata mjere, budući da ista nije bila planirana za provedbu u navedenom razdoblju.

Podaci Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Josipdol za razdoblje 2025.-2029. godine nalaze se u obliku tabličnog prikaza u prilogu ovog dokumenta.

KLASA: 972-03/26-01/1

URBROJ: 2133-13-1-26-1

Josipdol, 06. veljače 2026.

Općinska načelnica

Anđelina Božičević, prof. reh.