REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 363-01/25-01/3

URBROJ: 2133-13-1-25-1

Josipdol, 17. srpnja 2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20 i 145/24), članka 47. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/21 i 40/21) i Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (''Službeni glasnik Općine Josipdol'', broj 9/23, 5/24, 7/24, 9/24 i 11/24), Općinska načelnica Općine Josipdol dana 17. srpnja 2025. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

| R.br | Pozicija | Naziv programa | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 110.700,00 | 29.912,38 | 27,02 % |
|  | R049 | Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 32.650,00 | 29.912,38 | 91,62 % |
|  | R049-1 | Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 78.050,00 | 0,00 | 0 % |
| 2. |  | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 60.100,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R071 | Izgradnja NC-JOS-0105-LAGER | 60.100,00 | 0,00 | 0 % |
| 3. |  | Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići | 0,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R244 | Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići | 0,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R245 | Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 4. |  | Rekonstrukcija NC Mihaljevići | 1.276.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R263 | Rekonstrukcija NC Mihaljevići | 1.276.000,00 | 0,00 | 0 % |
| 5. |  | Modernizacija nerazvrstanih cesta | 53.500,00 | 52.656,19 | 98,42 % |
|  | R259-1 | Modernizacija NC – dio NC Mali put (Jaruge) | 33.500,00 | 32.656,19 | 97,48 % |
|  | R259 | Modernizacija NC – dio NC Mali put (Jaruge) | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 % |
| 6. |  | Izgradnja javne rasvjete | 31.350,00 | 20.127,11 | 64,20 % |
|  | R081 | Troškovi blagdanskog kićenja | 11.000,00 | 10.216,21 | 92,87 % |
|  | R082 | Izgradnja javne rasvjete | 20.350,00 | 9.910,50 | 48,70 % |
| 7. |  | Uređenje javnih površina, parkova i trgova | 247.050,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R191 | Izgradnja tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja Josipdol | 157.050,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R191-1 | Izgradnja tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja Josipdol | 90.000,00 | 0,00 | 0 % |
| 8. |  | Izgradnja dječjih igrališta | 92.800,00 | 81.463,92 | 87,78 % |
|  | R116 | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Skradniku | 43.500,00 | 33.463,92 | 76,93 % |
|  | R118 | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Skradniku | 48.000,00 | 48.000,00 | 100% |
|  | R117 | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | 1.300,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R118-1 | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 9 |  | Betonsko igralište za djecu | 4.900,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R255 | Betonsko igralište za djecu | 4.900,00 | 0,00 | 0 % |
| 10. |  | Uređenje igrališta Dječjeg vrtića Josipdol | 22.010,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R261 | Uređenje igrališta s opremom | 8.340,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R261-1 | Uređenje igrališta s opremom | 13.670,00 | 0,00 | 0 % |
| 11. |  | Proširenje mjesnog groblja Josipdol | 20.400,00 | 20.400,00 | 100 % |
|  | R229 | Troškovi proširenja mjesnog groblja Josipdol | 20.400,00 | 20.400,00 | 100 % |
| 12. |  | Proširenje groblja Oštarije | 0,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R264 | Proširenje groblja Oštarije | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 13. |  | Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol | 13.300,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R105 | Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol | 13.300,00 | 0,00 | 0 % |
| 14. |  | Izgradnja sekundarne vodovodne mreže | 33.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R107 | Troškovi izgradnje sekundarne vodovodne mreže vodovoda Modruš | 32.500,00 | 0,00 | 0% |
|  | R107-1 | Troškovi izgradnje sekundarne vodovodne mreže vodovoda Modruš | 500,00 | 0,00 | 0% |
| 15. |  | Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza | 627.616,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R110 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa | 26.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R111 | Troškovi izgradnje nogostupa i biciklističkih staza | 181.616,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R112 | Troškovi izgradnje nogostupa i biciklističkih staza | 420.000,00 | 0,00 | 0 % |
| 16. |  | Izgradnja šetnice uz potok Munjava | 135.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R113 | Troškovi izrade projekata za izgradnju šetnice uz potok Munjava | 135.000,00 | 0,00 | 0 % |
| 17. |  | Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol | 0,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R114 | Uređenje objekta NK Josipdol | 0,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R115 | Uređenje objekta NK Josipdol | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 18. |  | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 66.365,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R171 | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 39.810,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R171-1 | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 10,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R172 | Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić | 26.545,00 | 0,00 | 0 % |
| 19. |  | Reciklažno dvorište | 41.200,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R123 | Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište | 10.000,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R124 | Mobilno reciklažno dvorište | 6.240,00 | 0,00 | 0 % |
|  | R124-1 | Mobilno reciklažno dvorište | 24.960,00 | 0,00 | 0 % |
| 20. |  | Vidikovac Modruš | 15.300,00 | 14.000,00 | 91,50 % |
|  | R239 | Sanacija drvene nadstrešnice Modruš | 7.800,00 | 6.500,00 | 83,33 % |
|  | R239-1 | Sanacija drvene nadstrešnice Modruš | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 % |
|  | R239-2 | Sanacija drvene nadstrešnice Modruš | 2.500,00 | 2.500,00 | 100 % |
|  |  | UKUPNO | 2.817.591,00 | 218.559,60 | 7,76 % |

II.

Iznosi u tablici iz točke I. ovog izvješća su utvrđeni prema zadnjim izmjenama i dopunama Programa nakon izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, te prema iznosima iskazanim u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu.

Obrazloženje odstupanja od planiranih i realiziranih projekata po točkama Programa

III.

- Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - u 2024. godini proveden je postupak javne nabave, zaključen je u listopadu okvirni sporazum na četiri godine s odabranim izvođačem radova Arkada d.o.o., tako da nije bilo vremenskih uvjeta za realizacije projekta, a isti je u provedbi tijekom 2025. Godine.

- Izgradnja nerazvrstanih cesta - projekt se nije realizirao zbog neriješenih odnosa oko mikrolociranja kablova Hrvatskih željeznica na planiranoj trasi.

- Modernizacija nerazvrstanih cesta – Projekt Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Luketići nije realiziran zbog nedostatka sredstava.

- Rekonstrukcija NC Mihaljevići - projekt nije realiziran, još uvijek se čekaju rezultati javnog poziva, natječaj nije poništen, ali nema ni konačne odluke, ne zna se zbog kojih razloga.

- Uređenje javnih površina, parkova i trgova – projekt nije realiziran zbog toga pripreme i realizacije postupka javne nabave u 2024. godini, isti je u međuvremenu proveden, odabran je izvođač, zaključen ugovor o javnoj nabavi, te će uskoro početi i realizacija projekta.

- Proširenje groblja Oštarije - do odstupanja je došlo zbog nedostatka sredstava u 2024. godini.

- Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol – nije realiziran zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa, odnosno služnosti odvodnih kanala što se planiralo riješiti kroz projekt izgradnje nogostupa

- Izgradnja sekundarne vodovodne mreže - sufinanciranje troškova Izgradnje sekundarne vodovodne mreže nije realizirano zbog problema s vodoopskrbom naselja Modruš od strane javnog isporučitelja zbog čega građani nisu niti podnijeli zahtjeve za sufinanciranje priključaka na vodovnu mrežu.

- Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza - u postupku je ishođenje posebnih uvjeta građenja od nadležnih javnopravnih tijela za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, temeljem napravljenog idejnog projketa, pa stoga ovaj projekt nije realiziran.

- Izgradnja šetnice uz potok Munjava - projekt nije realiziran zbog velikih troškova za rješavanje imovinskopravnih odnosa oko otkupa zemljišta od vlasnika.

- Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol - projekt nije realiziran jer predmet u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine oko darovanja katastarske čestice na kojoj se nalaze sportski objekti nije riješen, odnosno nisu riješeni imovinskopravni odnosi.

- Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić - projekt nije realiziran zbog toga što nije bilo raspisanih javnih natječaja u 2024. za ovakve projekte, te je nastalo odstupanje od 100%.

- Reciklažno dvorište – projekt nije mogao biti realiziran zbog neusklađenosti urbanističkog plana uređenja i projekta izgradnje reciklažnog dvorišta. Pokreće se postupak izmjena Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II, za što su ostvarena sredstva u 100%-tnom iznosu od 18.000,00 eura, nakon čega će se moći krenuti u ishođenje građevinske dozvole, odnosno u realizaciju projekta.

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Josipdol''.

OPĆINSKA NAČELNICA

Anđelina Božičević, prof. reh.